МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»

Контрольная работа

По дисциплине: «Устройство и эксплуатация пути»

Выполнил: студентка

Шифр: 2008- ОПУ-6282

Проверил: к.т.н., доцент

А.В. Эрлих

Самара 2011

ЗАДАНИЕ

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

По дисциплине: «Устройство и эксплуатация пути»

1. Определение классификации пути и норм периодичности выполнения

ремонтно-путевых работ.

2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути.

3. Расчет основных параметров и размеров обыкновенного стрелочного перевода.

4. Организация работ по очистке путей и уборке снега.

Исходные данные

| Наименование данных | Последняя цифра учебного шрифта |
| --- | --- |
|  | В-2 |
| Грузонапряженность, млн ткм брутто/км в год | 15 |
| Скорость движения пассажирских поездов | 120 |
| Материал подрельсового основания | ЗД |
| Коэффициент f, учитывающий местные эксплуатационные условия | 1 |
| Развернутая длина участка пути, км | 160 |
| Заданная годовая программа ремонта пути Q,км | 50 |
| Срок выполнения программы Т, дни | 120 |
| Период предоставления «окон», n | 2 |
| Тип используемых рельсов | Р75 |
| Серия тепловоза | 2ТЭ10 |
| Тип хоппер-дозатора | ЦНИИ-ДВ3 |
| Длина снимаемого звена | 12,5 |
| Количество укладываемого на 1 км работ щебня, м | 672 |
| Тип рельсов стрелочного перевода | Р50 |
| Длина криволинейного остряка, lострм | 6,1 |
| Марка крестовины | 1/7 |
| Допускаемое значение показателя потери кинетической энергии W м/с | 0,241 |
| Допускаемое значение центробежного ускорения j, м/с | 0,6 |
| Допускаемая скорость движения на боковой путь, м/с | 9,1 |
| Толщина слоя снега, м | 0,39 |
| Полезная длина пути, м | 870,825,765 |
| Дальность отвоза снега, км | 3,3 |
| Средняя скорость движения поезда на разгрузку, км/ч | 14 |
| Средняя ширина междупутья, м | 5,1 |

# Содержание

# Введение…………………………………………………………………………………4

# 1. Определение и классификации пути и норм периодичности выполнения ремонтно- путевых работ……………………………………………………………5-10

# 1.1 Определение классификации пути……………………………………………6-7                  1.2 Определение норм периодичности выполнения ремонтно – путевых

# работ ……………………………………………………………………………….7-10

# 2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути……………….11-17

# 2.1 Определение фронта работ в «окно»……………………………………….11-12

# 2.2 Определение необходимой продолжительности «окна»………………….12-17

# 3. Расчет основных параметров и размеров обыкновенного стрелочного

# Перевода……………………………………………………………………………...18-26

# 3.1 Расчет стрелки………………………………………………………………..18-21            3.2 Расчет размеров крестовины………………………………………………..21-23

# 3.3 Расчет основных геометрических размеров стрелочного перевода……..23-25 3.4 Компоновка эпюры стрелочного перевода…………………………………25 3.5 Неисправности стрелочного перевода……………………………………..25-26

# 4. Организация работ по очистке путей и уборке снега………………………….27-34

# 4.1 Организация снегоборьбы…………………………………………………..27-28 4.2 Технология очистки путей и уборки снега на станции…………………...28-31

# 4.3 Определение объема убираемого снега и выбор типа снегоуборочной  машины…………………………………………………………………………..31-32  4.4 Определение продолжительности цикла работы снегоуборочной

# Машины………………………………………………………………………….32-34

# Заключение………………………………………………………………………….35

Список используемых источников…………………………………………………36

# Введение

Железнодорожный транспорт Российской Федерации имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально значимых услуг по перевозке пассажиров. На его долю приходится более 75% грузооборота и 40% пассажирооборота, выполняемых транспортом общего пользования.

Для обеспечения безопасности движения поездов в условиях роста их скоростей, нагрузок на рельсы и грузонапряженности железных дорог улучшаются существующие и создаются новые конструкции стрелочных переводов. Повышается качество их изготовления и содержания в исправном состоянии в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации.

Широко применяется бесстыковой путь, позволяющий удлинить межремонтные сроки, конструкции пути, сократив трудовые и материальные затраты, повысить производительность труда путейцев, интенсивнее внедрять передовую технологию и комплексную механизацию путевых работ, ликвидировать значительную часть тяжелого ручного физического труда.

Ежегодные эксплуатационные расходы путевого хозяйства составляют примерно 22,1% от общесетевых. Путевое хозяйство является одним из крупных потребителей металла, древесины, балласта, железнодорожных конструкций. Применяемые материалы обладают самыми различными показателями прочности и сроками службы. Так, например, рельсы служат гораздо меньший срок по сравнению с железобетонными шпалами, а также элементы, как резиновые прокладки, укладываемые на шпалы и под подшивку рельсов, приходят в негодность в самый короткий промежуток времени. При таких условиях организация путевых работ резко осложняется, т. к. возникает необходимость организовать наиболее совершенную технологию с максимальным внедрением машин и механизмов.

За последние годы значительно сократился уровень промышленного и сельскохозяйственного производства в РФ, сократился также торговый оборот России с государствами СНГ, снизились реальные доходы на душу населения, что привело к сокращению его подвижности. Все это предопределило сокращение объема грузовых и пассажирских перевозок, которые снизились за последние 5 лет на 47 и 30% соответственно.

Общий объем перевозок (отправление) грузов в целом по транспорту (без трубопроводов) в 2005г. должен составить примерно 60 - 65% от выполненного в 1990г. При этом переход железнодорожного транспорта на новое качество намечен через ресурсосберегающие и информационные технологии.

На 01.01.99 г. развернутая длина главных путей в России превысила 125 тыс. км, протяжение бесстыкового пути — 30% главных путей, протяжение путей с термоупрочненными рельсами - 76% главных путей. В этих условиях путейцы должны хорошо знать свое дело, систематически повышать профессиональное мастерство, постоянно улучшать техническое обслуживание и повышать качество ремонтов железнодорожного пути, внедрять современные ресурсосберегающие технологии.

1.Определение и классификации пути и норм периодичности выполнения ремонтно-путевых работ

1.1 Определение классификаций пути

Система ведения путевого хозяйства основана на  классификации путей в

соответствии с приказом Министра путей сообщения РФ от 27 апреля 2001 г.

Согласно данному приказу классификация путей определяется в зависимости от

главных эксплуатационных факторов, определяющих работу пути-

грузонапряженности и скоростей движения поездов.

По грузонапряженности пути подразделяются на 5 групп, которые имеют

буквенные обозначения. По допускаемым скоростям движения поездов железнодорожные пути подразделяются на 7 категорий, которые обозначаются арабскими цифрами. Классы путей представляют собой сочетание групп и категорий, обозначаются цифрами. Классификация путей состоит из сочетания класса, группы и категории пути. Классификация пути устанавливается с помощью таблицы 1.1

Таблица 1.1 – Классификация

| Группа пути | Грузонапряженность, млн ткм брутто/км в год | Категория пути и допускаемые скорости движения поездов, км/ч (числитель - пассажирские; знаменатель – грузовые поезда) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
|  |  | 121…140 > 80 | 101…120 > 70 | 81…100 > 60 | 61…80 > 50 | 41…60 > 40 | 40 и более | Станционные, подъездные и прочие пути |
|  |  | Главные пути |  |  |  |  |  |  |
| Б | Более 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| В | 25-50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| Г | 10-25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Д | 5-10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| Е | 5и менее | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |

В зависимости от количества пропущенных пассажирских и пригородных графиковых поездов пути подразделяются на следующие классы:

1-го класса (более 100 поездов в сутки);

2- го класса (31-100 поездов в сутки);

3-го класса (6-30 поездов за сутки);

Классы путей 1-й и  2–й устанавливаются Департаментом  пути и сооружений ОАО «РЖД» по представлению железных дорог, классы 3-5-й – начальниками железных дорог.

Приемо-отправочные и другие станционные пути, предназначенные для сквозного пропуска поездов со скоростями 40 км/ч, а также горочные пути относятся к 3-му классу. Станционные пути, не предназначенные для сквозного пропуска поездов, при установленных скоростях 40 км/ч, а также специальные пути,

предназначенные для обращения подвижного состава с опасными грузами, сортировочные пути и подъездные пути со скоростями движения 40 км/ч относятся к 4-му классу. Остальные станционные и подъездные пути относятся к 5-му классу.

На железнодорожных линиях федерального (общественного) значения пути должны быть не ниже 3-го класса.

Для выбранного класса пути и в соответствии  с заданием на миллиметровой бумаге вычерчивается поперечный профиль балластной призмы в масштабе 1:50. Основные типы и характеристики верхнего строения пути в зависимости от класса пути представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2- Основные типы и характеристики верхнего  строения  пути зависимости от класса пути

| Классы путей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Типы и характеристика верхнего строения пути |  |  |  |  |  |
| Рельсы Р65 новые, термоупрочнен ные, категории В и Т1 | Рельсы Р65 новые, термоупрочненные, категории В и Т1 | Рельсы Р65,старагодные,lгруппы годности;lи ll группы годности репрофилированные |  | Рельсы Р65 старагодные,ll и lll группы годности | Рельсы Р65 старагодные lll группы годности |
| Скрепления новые | Скрепления новые и старогодные (в т.ч. отремонтированные), укладываемые в объемах, устанавливаемых Техническими условиями на ремонт и планово-предупредительную выправку |  |  |  |  |
| Балласт щебеночный с толщиной слоя:40 см-под железобетонными шпалами; 35см- под деревянными шпалами |  | Балласт щебеночный с толщиной слоя под шпалами: 35см-под железобетонными; 30см - под деревянными | Балласт щебеночный с толщиной слоя под шпалой: 30 см-под железобетонными; 25см-под деревянными |  | Балласт всех типов с толщиной слоя под шпалой не менее 20 см |
| Толщина песчаной подушки 20 см |  |  |  |  |  |
| Наименьшая ширина плеча балластной призмы, см |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 35 | 25 |  |  |
| Наименьшая ширина обочины земляного полотна, см |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 45 | 40 |  |  |
| Размеры балластной призмы- в соответствии с типовыми поперечными профилями |  |  |  |  |  |
| Виды работ при замене верхнего строения пути |  |  |  |  |  |
| Усиленный капитальный ремонт пути |  | Капитальный ремонт пути |  |  |  |

Определить классификацию пути и в соответствии с определенным классом пути  привести поперечный профиль балластной призмы из щебня на песчаной подушке при железобетонных шпалах двухпутного участка  на прямом участке пути. Перспективная грузонапряженность участка составляет 15 млн ткм брутто/км в год и со скоростями движения пассажирских поездов 120 км/ч

По таблице 1.1 группа пути - Г, категория пути – 2, класс пути -2. Таким образом, классификация пути будет выглядеть так:2Г2 относится ко 2–му классу, группе Г, 2-й  категории.

В соответствии с таблицей 1.2 основная характеристика верхнего строения пути:

Рельсы Р65 новые термоупрочненные, категории Т1 и Т2;

Скрепления новые и старогодние(в т.ч. отремонтированные);

Балласт щебеночный с толщиной слоя под деревянными  шпалами- 35 см;

Толщина песчаной подушки 20 см;

Наименьшая ширина плеча балластной призмы- 45 см;

Наименьшая ширина обочины земляного полотна-50 см.

Поперечный профиль балластной призмы из щебня на двухпутном участке пути при деревянных  шпалах на прямой приведен на рисунке 1.1.

1.2 Определение норм периодичности выполнения ремонтно-путевых работ

Работы по техническому обслуживанию пути подразделяются на  следующие основные виды: усиленный капитальный ремонт пути; сплошная замена рельсов (на отдельных участках - по разрешению ОАО «РЖД»), сопровождаемая работами в объёме среднего ремонта пути; капитальный ремонт пути; усиленный средний ремонт пути; подъёмочный ремонт пути; планово- предупредительная выправка пути; шлифовка рельсов; другие ремонтные работы.

Усиленный капитальный ремонт пути (УК) предназначен для комплексного обновления верхнего строения пути на путях 1-го и 2-го классов с повышением  несущей способности балластной призмы земляного полотна, включая его основную  площадку.

В состав УК входят следующие основные работы: замена путевой решетки на новую; комплексная замена стрелочных переводов; очистка щебеночной призмы на установленную глубину; доведение размеров балластной призмы до требуемых; положение или  укрепление откосов насыпей за счет использования отсева; срезка обочин; выправка и подбивка пути с поставкой на проектные отметки в профиле; другие работы, предусмотренные проектом.

Капитальный ремонт пути (К) предназначен для замены путевой решетки наиболее мощную или менее изношенную на путях: 3-5- го классов (стрелочных переводов на путях 4-5-го классов), смонтированную из старогодных рельсов, новых и старогодных шпал и креплений.

Капитальный ремонт пути может выполняться как комплексно со снятием и укладкой путевой решетки кранами, так и раздельным способом с заменой рельсов, скреплений и шпал.

Усиленный средний ремонт пути (УС) предназначен для повышения несущей способности балластной призмы и земляного полотна, включая основную площадку. Выполняются те же работы, что и при усиленном капитальном ремонте, кроме замены путевой решетки.

Средний ремонт пути (С) выполняется для сплошной очистки щебеночной балластной призмы, замены дефектных шпал и скреплений.

Средний ремонт включает в себя: сплошную очистку щебеночного балласта на глубину под шпалой не менее 25 см или обновление загрязненного балласта других видов на глубину не менее 15 см под шпалой. Остальные работы те же, что и сопутствующие УС, а так же очистка водоотводов.

Подъёмочный ремонт пути (П) предназначен для восстановления равноупругости подшпального основания сплошной подъемкой и выправкой пути с подбивкой шпал, а также для замены негодных деревянных шпал и частичного восстановления дренирующих свойств балласта.

При подъёмочном ремонте выполняются: сплошная выправка пути с подъемкой на 5-6 см и подбивкой шпал, добавлением балласта; локальная очистка загрязненного щебня в шпальных ящиках и за торцами шпал в местах появившихся выплесков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал, а при других видах балласта - частичная замена загрязненного балласта на чистый; замена негодных шпал, скреплений; очистка водоотводов и другие работы.

Планово-предупредительная выправка пути (В) предназначена для восстановления равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности отступлений по уровню и в плане, а так же просадок пути. Она включает в себя: сплошную выправку пути с подбивкой шпал, рихтовку; замену негодных шпал и скреплений; регулировку стыковых зазоров; удаление регулировочных подкладок из - под подошвы рельсов и сплошное закрепление клеммных и закладных болтов при скреплении КБ; другие работы, входящие в перечень текущего содержания пути, если они требуется.

Исходя из классификации пути, выбранной в предыдущем пункте, определяем нормы периодичности усиленного капитального и капитального ремонтов пути с использованием таблица 1.3.

Таблица 1.3-Среднесетевые нормы переодичности выполнения усиленного капитального ремонта пути и капитального ремонта пути и схемы промежуточных видов путевых работ.

| Классифика - ция путей | Нормативные сроки выполнения УК и К, млн т/годы |  | Виды путевых работ и очередность их выполнения за межремонтный цикл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бесстыковой путь на железобетонных шпалах | Звеньевой путь на деревянных шпалах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1Б1;1Б2;1Б3;2Б4;2Б5 | 700 | 600 | (УК),В,С,В,(УК) |
| 1В1;1В2;2В3;2В4 | 700 | 600 | (УК),В,В,С,В,П, (УК) |
| 1Г1;2Г2;2Д1 | 1 раз в 30 лет | 1 раз в 18 лет | (УК)В,В,С,В,П, (УК) |
| 3Б6 | 700 | 600 | (К),В,С,В,(К) |
| 3В5;3В6 | 700 | 600 | (К),В,В,С,В,П,(К) |
| 3Г3;3Г4;3Г5; 3Г6 | 700 | 1 раз в 18 лет | (К),В,В,С,В,П,(К) |
| 3Д2;3Д3;3Д4;3Е1;3Е2;3Е3 | 1 раз в 35лет | 1 раз в 18 лет | (К),В,В,С,В,П,(К) |
| 4Д5;4Д6;4Е4;4Е5;4Е6 | 1 раз в 35лет | 1 раз в 18 лет | (К),В,В,С,В,П,(К) |

Для пути 2 класса, установленного в предыдущем примере, определить  нормативные сроки выполнения усиленного капитального ремонта пути, виды путевых работ и очередность их выполнения за межремонтный цикл, если известно что используется звеньевой путь на деревянных шпалах с развернутой  длиной участка пути 160 км, и коэффициентом учитывающим местные условия  f=1.

Для установленной классификации 2Г2 норма периодичности усиленного капитального ремонта пути по таблице 1.3 составляет 1 раз в 18 лет. Работы, выполняемые в межремонтный цикл будут  следующие: (УК), В, В, С, В, П, (УК). Таким образом, будут проводиться 3 планово- предупредительных выправки пути, 1 средний ремонт, 1подъемочный.

Нормативная потребность проведения путевых работ километров в год по усиленному капитальному ремонту пути составит:

Г * L           L

## Lук = ---------- = ----------,                                          (1.1)

T * f         N * f

где Г - грузонапряженность участка, млн ткм брутто / км в год;

N- кол-во лет, соответствующих нормативному периоду между усиленными                   капитальными (капитальными) ремонтами пути, лет (см табл.1.3);

L- развернутая длина участка пути данного класса;

Т- тоннаж, соответствующий нормативному периоду между усиленным капитальными (капитальными)ремонтами пути, млн т брутто(табл.1.3);

f- коэффициент, учитывающий дополнительные (местные) эксплуатационные  факторы.

Г * L          160

## lук = ---------- = ------------------- = 8,88

T * f           18 * 1

Потребность промежуточных видов путевых работ li по участкам определяется исходя из соответствующих им работ определяется по формуле,(км/год)

li=lук * ni,                                                                     (1.2)

где     lук – нормативная потребность работ по усиленному капитальными  (или капитальными) ремонтам пути, км/год;

ni- количество повторений работ данного вида за период между  усиленными капитальными и капитальными ремонтами пути.

Нормативная потребность в планово- предупредительных выправках пути по участку составит:

lв = 8,88  * 3 = 26,64 км/год.

Потребность в среднем ремонте пути:

lс = 8,88  м/год.

Потребности в подъемочном ремонте пути:

lп = 8,88 м/год.

Сведем все расчеты в таблицу 1.4

Таблица 1.4-Нормативная потребность путевых работ на участке.

| L, км | Конструкция верхнего строения пути | Г, млн ткм на км в год | V max, Км/Ч | Классификация пути | Коэффициент f,учитывающий местные эксплатац.условия | Нормативная периодичность для УК или К |  | Период путевых работ в период между УК(К) | Нормативная потребность путевых работ li, км/год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Т,млн т брутто | N,лет |  | ук | к | с | п | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160 | Железобетонные шпалы | 15 | 120 | 2Г2 | 1 | - | 18 | (УК) В,В,С,В,П, (УК). | 8,88 |  | 8,88 | 8,88 | 26,64 |

2. Организация основных работ по капитальному ремонту пути

Капитальный ремонт пути выполняется в соответствии с проектом, составной частью которого является проект организации работ, включающий технологические процессы. Технологические процессы устанавливают последовательность выполнения отдельных работ по времени, темп работ, число работников основного производства, потребность в машинах, механизмах, инструменте.

Капитальный ремонт выполняется как комплексно – с полной заменой путевой решетки, так и раздельным способом – с заменой рельсов и скреплений, шпал, брусьев, с очисткой или реконструкцией балластной призмы.

В контрольной работе принимается комплексное проведение капитального ремонта.

Тип машин и механизмов при капитальном ремонте выбирается в зависимости от характеристики верхнего строения пути (до и после его ремонта) и состава выполняемых при этом работ. Для типовых условий состав работ приведен в сборниках технологических процессов, периодически издаваемых ЦП ОАО «РЖД».

Для выполнения основных работ  в «окно» применяется путеукладочный кран, задающий темп всей цепочке машин.

Ведущей машиной в каждом комплекте является путеукладочный кран, задающий темп всей цепочке машин. Марки укладочных кранов выбираются в зависимости от характеристик укладываемых и снимаемых звеньев путевой решетки. Число платформ с роликовым конвейером и моторных платформ в путеукладочном и путеразборочном составах, а также хоппер-дозаторов в хаппер-дозаторной вертушке  зависит от тяги поездов, фронта работ, типа шпал.

2.1. Определение фронта работ в «окно»

Суточная производительность ПМС

S=Q(T−t),                                                                   (2.1)

где Q – заданная годовая программа, (см. исходные данные);

Т – срок выполнения программы, рабочие дни, (см. исходные данные);

Σt – число дней резерва на случай непредоставления «окон», несвоевременного завоза материалов верхнего строения пути, ливневых дождей и других причин.

Можно принять Σt = 0,1·Т

Исходные данные  Q=50м; Т=120 дней; n=2;

Q                    50

## S = ---------- = ------------------- =0,46

(T -∑t)    120 – 0.1 * 120

Фронт работ в «окно»  (км) определяется по формуле:

lфр=S·n,                                                               (2.2)

где n – период предоставления «окон».

lфр = 0,46 * 2 = 0,92 км/«окно»

Полученное расчетом lфр  округляется до ближайшего большого значения, кратного 25,0 м, lфр =925м.

2.2. Определение необходимой продолжительности «окна»

Необходимая продолжительность «окна», мин, может быть определена по формуле:

To=tp+ty+tc;                                                (2.3)

где tp - время, необходимое на разворот работ перед укладкой пути путеукладочным  краном, мин;

ty – время, необходимое для укладки новой путевой решетки, мин;

tc – время, необходимое на приведение пути в исправное состояние после укладки последнего звена, мин.

Время разворота, мин, при капитальном ремонте пути с очисткой старого щебня машиной ЩОМ-Д:

tp=t1+t2+t3;                                               (2.4)

где t1 – время на оформление закрытия перегона, пробег машин к месту работ и снятие напряжения с контактной сети;

t2  - интервал времени между началом работ по разболчиванию стыков и вступлением в работу путеразборочного поезда;

t3 – интервал времени между вступлением в работу путеразборочного и путеукладочного поездов.

Составляющие tp определяют, используя выбранный комплект машин и типовой технологический процесс.

Интервал t1 может быть принят равным 15 мин.

Интервал t2 (мин) между вступлением в работу бригады по разболчиванию стыков и началом работ по снятию звеньев рельсошпальной решетки.

(50+l1)*Нразболт

t2=  --------------------------,                                                                               (2.6)

1000

где Нразболт – норма времени на разболчивание 1 км пути, Нразболт = 40 мин/км;

l1 – длина путеразборочного поезда, м;

lфр*nпл*lпл

l1 =  --------------+lук + lМПЛ + lлок,                                                                         (2.7)

lс*nс

где    nпл – число платформ под одним пакетом рельсах длиной 25 м nпл=2;

lпл – длина четырехосной платформы, м (см. табл. 2.1.);

lс – длина звена, снимаемого краном, м;

nc – число звеньев в пакете путеразборочного поезда, nc=5;

lyk, lМПЛ, lлок – длина соответственно путеразборочного крана, моторной платформы, локомотива, м (см. табл. 2.1.)

925*2*14,6

l1 =  -------------- + 40,8 + 16,2  + 37  =  526,16 ≈ 527

12,5*5

Интервал между вступлением в работу бригады по разболчиванию стыков и началом работ по снятию звеньев рельсошпальной решетки:

(50+527)*40

t2 =  --------------------- = 24 мин,

1000

Таблица 2.1 – Характеристика длины применяемых машин при производстве ремонтных работ

Интервал t3, мин, определяется временем, необходимым для разборки пути на длине 100 м:

(2.8)

где Нс  - норма машинного времени на разборку одного звена, Нс=1,7 мин/зв.,  при  lc=25 мин.

100 * 1,3

t3 =  --------------------- = 11 мин,

12,5

Время разворота, мин, при капитальном ремонте пути с очисткой старого щебня машиной ЩОМ-Д:

tp=15 + 24 + 11 = 50 мин;

Время, необходимое для укладки новой решетки с инвентарными рельсами, мин:

tу = kmlo ,                                                              (2.9)

где k – коэффициент, учитывающий время на отдых и пропуск поездов по соседнему пути, k = 1,15;

m – норма машинного времени на укладку одного звена, мин;

lo – протяжение фронта работ в «окно» в звеньях путевой решетки.

Норму машинного времени на укладку одного звена принять m=1,7 мин/зв., при lс=12,5 м; m=1,9 мин/зв., при lс=25 м.

Протяжение фронта работ в «окно» звеньях путевой решетки:

lфр

l0 =  ------------,                                                                    (2.10)

lу

где lу – длина звена новой путевой решетки с инвентарными рельсами, м; lу=25м.

925

l0 =  ----------- = 37

25

Время, необходимое для укладки новой решетки с инвентарными рельсами, мин:

tу = 1,15 * 1,7 * 37 = 72,335 ≈ 73 мин

Время на проведение пути в исправное состояние, мин

tc= t4 + t5 + t6 ,                                                        (2.11)

где t4 – время, необходимое на укладку рельсовых рубок, мин, t4 = 10;

t5 – время, необходимое на выправку пути машиной ВПО-3000 на участке, занятом путевыми машинами после укладке последнего звена;

(l2 + 50 + l3 + 50 + l4)Hвпо

t5 =  ------------------------------------,                                                           (2.12)

1000

где l2 – длина путеукладочного поезда с учетом разрыва между головной частью и питающим составом, м;

lфр nпл lпл

l2 =  --------------+lук + lМПЛ + lлок + lu ,                                                  (2.13)

lу nу

где nу – число звеньев в пакете путеукладочного поезда nу=6;

lU – интервал между головной частью и питающим составом путеукладочного поезда, на котором ведутся работы по сболчиванию стыков и рихтовке пути, м;

lu=50+a4ly+25+lp+50,                                      (2.14)

где  а – число монтеров пути в бригаде по сболчиванию стыков, а=4;

lу – длина укладываемого звена, lу=25 м;

lр – длина пути, занятого бригадой рихтовщиков, lр=25 м;

l5 – длина хаппер-дозаторной вертушки, м;

Wщ

l3 =  --------lфр lхд+ lлок + lт ,                                                  (2.15)

Wхд

где  Wщ  - объем щебня, выгруженного в «окно» на 1 км пути, м3;

Wхд – объем балласта в одном хоппер-дозаторе, м3, (см. табл. 2.1);

lхд – длина одного хоппер-дозатора, м, (см. табл. 2.1);

lт – длина вагона для обслуживающего персонала, lт=10 м;

l4 – длина ВПО-3000 с турным вагонным и локомотивом, м, (см. табл. 2.1);

НВПО – норма машинного времени на выправку 1 км пути, мин, НВПО=35 мин;

t6 – время для разрядки ВПО-3000 и вывода машин с перегона, мин, (t6=15 мин);

Программа капитального ремонта пути в установленные сроки продолжительности «окна»: серия тепловоза ТЭ3, тип хоппер-дозатора ЦНИИ-3, длина снимаемого звена 25 м, количество укладываемого на 1км работ щебня 678 м3

Интервал времени, между началом работ по разболчиванию стыков и вступлением в работу путеразборочного поезда будет:

Время, необходимое на выправку пути машиной ВПО-3000 на участке,

(486 + 50 + 255 + 50 + 47,7+37)35

t5 =  --------------------------------------------- = 33 мин,

1000

Длина путеукладочного поезда с учетом разрыва между головной частью и  питающим составом:

925 * 2 *  14,6

l2 =  ---------------------+ 40,8 + 16,2 + 37 +175 = 485,08 ≈ 486м

25 * 5

Интервал между головной частью и питающим составом путеукладочного поезда:

lu=175м

Длина хаппер-дозаторной вертушки

672

l3 =  -------- 0,92 * 10,9 + 37 + 10 = 254,98 ≈ 255м

32,4

Время на приведение пути в исправное состояние:

tc =10 + 33 + 15 = 58 мин

Необходимая продолжительность «окна»

То = 50 + 73 + 58 = 181 мин.

1 – путеразборочный поезд; 2 – планировщик; 3 – путеукладочный поезд; 4 – хоппер-дозаторы; 5 – выправочно-подбивочно-отделочная машина.

l1=527м; l2=486; l3=255м; l4= 47,7 м

Рисунок 2.1 Схема расположения машин и рабочих поездов.

3. Расчет основных параметров и размеров

К основным параметрам стрелочного перевода относятся начальный угол остряка и угол удара в остряк, форма переводной кривой, величины радиусов остряка и переводной кривой, марка перевода (крестовины) и т. д.

Основные параметры отдельных элементов и в целом стрелочного перевода определяются из условия обеспечения допустимых величии динамических эффектов взаимодействия подвижного состава и стрелочного перевода. Кроме того, должна быть обеспечена геометрическая увязка всех длин элементов стрелочного перевода.

3.1  Расчет стрелки

При расчете стрелки принимается, что по форме в плане криволинейный остряк делается секущего типа одинарной кривизны. В этом случае (рис.3.1) рабочие грани рамного рельса и остряка пересекаются в начале острия под углом ßн, называемым начальным углом остряка. Угол между рабочей гранью рамного рельса и касательной, проведенной к рабочей грани остряка в корне, называется полным стрелочным ßп углом. На протяжении всей длины рабочая грань остряка очерчивается одним радиусом R0.

Рис. 3.1 Криволинейный остряк секущего типа одного радиуса R0.

При одинарной кривизне остряка радиус R0, м, определяется по формуле

R0=vб2j0  	                                                                                  (3.1)

где vб – допускаемая скорость движения по боковому направлению, м/с;

j0 – допускаемое значение центробежного ускорения, м/с2.

82,81

R0 = --------- = 138,016м

0,6

Начальный угол остряка определяется по формуле

sinβн=1vб⋅W02−2δmax⋅j0	                                                                (3.2)

где δmax – максимальный зазор между гребнем колеса и рамным рельсом перед входом на стрелку, δmax = 0,036 м;

W0 – допускаемое значение показателя потери кинетической энергии, м/с.

1

Sinβн = -----* √ 0,2412 – 2 * 0,036 * 0,6 = 0,013405, βн = 0,75°

9,1

По конструктивным соображениям величина угла ßн не может быть менее 18 (при этом sin ßн = 0,005236). Если получится ßн меньше 18, тогда принимается ßн равным или несколько большим этого минимального значения и уточняется значение радиуса остряка, м, по формуле, м

R0=2vб2⋅δmaxW02−vб2⋅sin2βн	                                                                                  (3.3)

Полный стрелочный угол, град, при остряках одинарной кривизны, град

βп=βн+ϕ	                                        (3.4)

Центральный угол φ, определяется по формуле, град

ϕ=180°⋅lострπ⋅R0	                                                                                 (3.5)

где lостр – длина остряка принимается согласно заданию на контрольную работу, м.

После нахождения угла ßн и ßп рекомендуется определить значение sinßп

Полная длина рамного рельса (рис. 3.2.) зависит от длины остряка, принятого типа корневого крепления, а также от принятой длины переднего вылета рамного рельса.

180˚ * 6,1

φ = ------------------- = 2,53˚

3,14 * 138,016

Полный стрелочный угол, град, при остряках одинарной кривизны, град

βп = 0,75˚ + 2,53˚ = 3,28˚

Рис. 3.2 – Расчетная схема для определения переднего вылета рамного рельса.

Длина рамного рельса определяется по формуле, мм

lpp=m1+l0'+m2,	                                                                               (3.6)

где m1 – длина переднего вылета рамного рельса;

m2 – длина заднего вылета рамного рельса;

l'0 – проекция криволинейного остряка на рамный рельс.

Проекция криволинейного остряка, мм

l0'=R0⋅sinβп−sinβн	                           (3.7)

Длина переднего вылета рамного рельса т1, назначается из условия раскладки брусьев под ней. Кроме того, эта длина должна быть такой, чтобы обеспечить отвод уширения колеи от начала рамного рельса до начала остряков с уклоном 0,001-0,002.

Длина переднего вылета рамного рельса определяется по формуле, мм

m1=C−δст2+n1⋅b−m0	                                                         (3.8)

где  С – нормальный стыковой пролет: для рельсов Р75 и Р65 при стыке на весу       С =  420 мм, для рельсов Р50 С = 440 мм;

δст – нормальный стыковой зазор, принимаемый в расчете равным 8 мм;

b – промежуточный пролет между осями брусьев под стрелкой, принимаемый равным (0,9-1,0)aпер;

m0 – расстояние от оси первого флюгаровочного бруса до острия остряка, у

современных переводов m0 = 41 мм;

n1 – число промежуточных пролетов под передним вылетом рамных рельсов обычно принимаемое от 5 до 10;

aпер – расстояние между осями шпал на перегоне; желательно, чтобы пролет b был кратен 5 мм и не менее 500 мм.

440-8

m1 = --------- + 5*500-41 = 2675мм

2

При n1 = 5-10 длина переднего вылета m1 получается достаточно большой и проверку на возможность отвода ширины колеи можно не производить.

В последнее время, с целью упрощения механизированной укладки стрелочных переводов, заранее собранных на стендах, корневой стык остряка располагают в одном створе с хвостовым стыком рамного рельса. Таким образом, длина заднего вылета рамного рельса m2 может быть равна нулю.

В контрольной работе длина рамных рельсов принимается 12,5 м или 25 м. Исходя из выбранной длины рамного рельса определяется величина m2 с использованием формулы 3.3.

Длины рамных рельсов прямого и бокового путей принимаются одинаковыми.

Проекция криволинейного остряка:

l'0 = 138,016 ∙ (0,044142-0,013405) =4,24м

Примем длину рамного рельса равную 25 м.

Определим длину заднего вылета рамного рельса

25000 = 2675 +4240 + m2;  m2 = 25000 - 2675- 4240;   m2 =18085мм.

3.2  Расчет размеров крестовины

Теоретическая длина крестовины определяется в зависимости от ее типа, конструкции и марки, а также из условия обеспечения некоторых конструктивных требований.

Длина крестовины слагается из длин ее передней и хвостовой частей.                 Теоретическую (минимальную) длину передней части цельнолитой крестовины принимают такой, чтобы внешние накладки в стыке не заходили за первый изгиб усовиков, т.е. за горло крестовины (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Цельнолитая крестовина

Теоретическая (минимальная) длина hmin передней части крестовины, мм

hmin=tг2sinα2+lн2	                                                                            (3.9)

где  tг – ширина желоба в горле крестовины, определяемая из условия пропуска по крестовине экипажей с самой узкой насадкой колес и предельно изношенными по толщине гребнями;

lн – длина двухголовой накладки: для рельсов типа Р75 и Р65 она равна 800 мм, типа Р50 - 820мм;

α – угол крестовины.

В стрелочных переводах при ширине колеи S = 1520 мм желоб в горле крестовины принят равным 64 мм с допусками ± 2 мм.

Теоретическая (минимальная) длина Pmin хвостовой части крестовины, мм:

Pmin=bп+bг+52tgα2	                                                                                     (3.10)

где  bп – ширина подошвы рельса;

br – ширина головки рельса в расчетной плоскости;

5 – конструктивное расстояние (в  мм) между подошвами рельсов в хвосте

крестовины, обеспечивающее установку примыкающих рельсов без строжки

их подошв.

Значение углов α и их тригонометрических функций для ряда марок крестовин от 1/7 до 1/18 приведены в таблице 3.1. Эти данные используются при расчете крестовин и далее – при определении основных геометрических размеров перевода.

Расчет размеров крестовины.

Теоретическая (минимальная) длина передней части цельнолитой крестовины

64               820

hmin = ----------------- + --------- = 862мм

2(0,070889)            2

Теоретическая (минимальная) длина Pmin хвостовой части крестовины, мм:

132 + 70 + 5

Pmin = -------------------- = 1457мм

2 (0,071068)

Теоретическая (минимальная) длина Pmin хвостовой части крестовины, мм:

3.3. Расчет основных геометрических и осевых размеров стрелочного перевода

Основными геометрическими размерами стрелочного перевода (рис. 3.4) являются:

теоретическая длина стрелочного перевода LT;

практическая длина стрелочного перевода Lпр;

радиус переводной кривой R;

длина прямой вставки перед математическим центром крестовины α.

Рисунок 3.4 -  Схема в рабочих гранях обыкновенного стрелочного перевода с криволинейным остряком секущего типа.

Теоретическая длина LT стрелочного перевода (расстояние от начала остряка до математического центра крестовины), мм:

LT=R0⋅sinβп−sinβн+R⋅sinα−sinβп+d⋅cosα	                    (3.11)

Радиус переводной кривой R принимается равным радиусу остряка R0. Величина прямой вставки, мм, обеспечивающей прямолинейное движение железнодорожного экипажа до входа его в горло крестовины, принимается не менее:

dmin=hmin+lн2                                                                    (3.12)

где  lн – длина накладки принимается равной 800 мм.

В контрольной работе можно принять d = dmin + 1000 мм.

Практическая длина стрелочного перевода (расстояние от переднего стыка рамного рельса до хвостового стыка крестовины) определяется из выражения, мм

Lпр=m1+LT+Pmin                                                              (3.13)

Основными осевыми размерами стрелочного перевода, необходимыми для разбивки на местности, являются:

а0 - расстояние от начала остряка до центра стрелочного перевода Ц, мм;

b0 - расстояние от центра стрелочного перевода до математического центра крестовины, мм;

а - расстояние от начала рамных рельсов до центра стрелочного перевода, мм;

b - расстояние от центра стрелочного перевода до конца крестовины, мм.

Указанные осевые размеры стрелочного перевода определяются с использованием следующих формул:

a0=LT−b0	                                                                                                   (3.14)

b0=S2tgα2	                                                                                                   (3.15)

где S - ширина колеи, мм.

a=a0+m1                                                                        (3.16)

b=b0+Pmin                                                                               (3.17)

Расчет основных геометрических и осевых размеров стрелочного перевода

Величина прямой вставки

820
    dmin = 862 + ------- = 1272; d = 1272 + 1000 = 2272 мм

2

Теоретическая длина стрелочного перевода

LТ = 138016 ∙ (0,044142-0,013405) + 138016 ∙ (0,141421-0,044142) + 2272*

*0,989948 = 19917  мм.

Практическая длина стрелочного перевода

Lпр = 2675 +19917 +1457 =24049 мм.

Расстояние от центра перевода до математического центра крестовины

1520

b0 = ---------------- = 10694 мм

2 (0,071068)

Расстояние от начала остряка до центра перевода Ц

a0 = 19917  – 10694 =9223 мм

Расстояние от начала рамных рельсов до центра перевода

а =9223  + 2675 = 11898мм

Расстояние от центра перевода до конца крестовины:

b =10694 + 1457 = 12151 мм

3.4 Компоновка эпюры стрелочного перевода

Основным документом для разбивки стрелочного перевода на местности является эпюра, состоящая из трех частей: эпюра укладки брусьев; схемы разбивки перевода с указанием его параметров и размеров; спецификации, содержащей размеры, количество и массу рельсов, брусьев и креплений. Не входящих в комплект стрелки и крестовины.

3.5  Неисправности стрелочного перевода

Запрещается эксплуатировать стрелочные переводы и глухие пересечения, у которых допущена хотя бы одна из следующих неисправностей:

разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами;

отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более, измеряемое у остряка и сердечника тупой крестовины

против первой тяги, у сердечника острой крестовины - в острие сердечника при запертом положении стрелки;

выкашивание остряка или подвижного сердечника, при котором создается опасность набегания гребня, и во всех случаях выкрашивание длиной:

На главных путях 	200 мм и более

На приемоотправочных путях	300 мм  и более

На прочих станционных путях	400 мм  и более

понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка или подвижного сердечника поверху 50 мм и более;

расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472мм;

расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм;

излом остряка или рамного рельса;

излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса);

разрыв одного контррельсового болта.

Вертикальный износ рамных рельсов, остряков, усовиков и сердечников крестовин и порядок эксплуатации их при превышении норм износа устанавливаются в соответствующей инструкции МПС России.

4.Организация работ по очистке путей и уборке снега

Снегозаносимые участки пути характеризуются двумя признаками: категорией заносимости, зависящей от поперечного профиля земляного полотна; степенью заносимости, определяемой количеством снега, м3/м пути, приносимого к пути с вероятностью повторения один раз в 15-20 лет.

Категорией снегозаносимости руководствуются при определении очерёдности защиты пути от снежных заносов, степенью снегозаносимости- при выборе и проектировании типа и снегосборной способности снегозащитных ограждений.

В зависимости от категории снегозаносимости должны ограждаться:

в первую очередь заносимые места  категории- выемки глубиной от 0,4 до 8,5 м, нулевые места на косогорах, участки, на которых пути расположены в разных уровнях, территории станций и узлов;

во вторую очередь заносимые места  категории - выемки глубиной до 0,4м и нулевые места;

в третью очередь заносимые места  категории- мелкие насыпи высотой до 0,7м в равнинной местности и до 1м на косогорах.

Степень снегозаносимости участков, средства и способы защиты пути от

снежных  заносов выбираются по таблице 4.1. с учетом местных условий.

Таблица 4.1 - Характеристика средств защиты пути от снежных заносов в зависимости от  расчетного годового объема

| Объём приносимого снега на зиму, м3/м | Средства и способы защиты пути от снежных заносов |
| --- | --- |
| Слабозаносимые участки - до 100 | Одно-, двухполосные лесонасаждения, щиты с равномерной просветностью, щиты с разрежённосй нижней частью |
| Среднезаносимые участки - 101 - 300 | Двух-, трёхполосные лесонасаждения, постоянный забор высотой до 5,5 м, забор облегчённого типа высотой 4 – 5 м |
| Сильнозаносимые участки - 301 – 600 | Трёх-, четырёхполосные лесонасаждения, один – два ряда постоянных заборов высотой до 5,5 м, забор облегчённого типа высотой 5 м, дополненный забором с просветностью 60 – 70 % |
| Особо сильнозаносимые участки - более 600 | Четырёх- и более полосные лесонасаждения, два ряда постоянных заборов высотой до 5,5 м или заборов облегчённого типа высотой 5 м, снегопередувающие заборы, устройство снегозаносимых профилей земляного полотна |

4.1  Организация снегоборьбы

Для защиты территории станции от снежных заносов применяются контурные ограждения. На крупных станциях и узлах применяют также и внутристанционную защиту с расчётом полного задержания переносимого снега.

К постоянной контурной станционной защите относятся лесонасаждения и постоянные заборы, к временной защите – переносные малогабаритные щиты.

Работы по предупреждению и ликвидации снежных заносов организуются по разработанному и ежегодно корректируемому оперативному плану, утверждаемому начальником отделения дороги. По важнейшим станциям оперативный план снегоборьбы утверждается начальником дороги.

Оперативный план включает в себя:

схематическую карту ограждения заносимых участков пути;

ведомость расстановки и организации работы снегоочистительных и снегоуборочных машин;

план привлечения дополнительной рабочей силы и транспортных средств и порядок использования бригад 1, 2 и 3-й очередей;

организацию работ по очистке путей на перегонах, станциях и узлах, увязанную с графиком движения поездов и маневровой работой в единую технологию работы станции;

порядок использования средств пневмообдувки и электрического обогрева стрелок.

Начальник дистанции пути совместно с начальниками станций по каждому раздельному пункту определяют способы очистки пути от снега, продолжительность нахождения машин на станциях и разрабатывают график работы снегоочистителей и снегоуборочных поездов.

На основании этих данных начальник отделов движения, пути, локомотивного хозяйства отделения дороги разрабатывают график работы снегоуборочных поездов и график оборота снегоочистителей в границах отделения со сквозным проходом снегоочистителя по главным путям и его работой по очистке главных и станционных путей на раздельных пунктах.

4.2 Технология очистки путей и уборки снега на станции

Организация и технология очистки и уборки снега на станциях являются составной частью технологического процесса работы станции. Графики работы снегоуборочных поездов и снегоочистителей увязываются с графиком движения поездов и учитывают:

перегонное время хода снегоочистителя;

время выдачи локомотивов под снегоочиститель или снегоуборочный поезд;

последовательность работ на станциях и продолжительность каждой из них;

место и порядок смены локомотивных бригад, бригад снегоочистителей и снегоуборочной техники;

место и продолжительность экипировки локомотивов и снегоуборочных поездов.

Для организации работ по уборке снега со станции каждый парк станции разбивают на отдельные зоны - на стрелочные горловины и станционные пути. Для этого на схему станции наносят границы горловин и парковых путей, указывают места выгрузки снега и их емкость, места отстоя снегоуборочных поездов и снегоочистителей в зимний период. Все станционные пути по времени их очистки и уборки снега делят на 3 очереди.

К первой очереди относятся главные, горочные, сортировочные пути и маневровые вытяжки, приемоотправочные пути с расположенными на них стрелочными переводами, пути стоянок восстановительных и пожарных поездов, снегоочистителей и снегоуборочных поездов, а также пути, ведущие к складам топлива и дежурным пунктам контактной сети. Эти пути и расположенные на них стрелочные переводы необходимо очищать от снега снегоочистительными и снегоуборочными машинами немедленно с момента начала снегопада и метели.

Ко второй очереди относятся пакгаузные и погрузочные пути, а также деповские пути (экипировочные и другие), пути к материальным складам и мастерским. Эти пути очищают по заявкам начальников предприятий, на балансе которых они находятся.

К третьей очереди относятся все прочие пути.

Уборка снега на сортировочных, участковых и крупных пассажирских станциях осуществляется снегоуборочными поездами. При особо сильных снегопадах возможно комплексное использование снегоуборочных поездов, снегоочистителей и стругов. Очистка путей от снега на промежуточных станциях также производится снегоочистителями и стругами.

Время, необходимое для уборки снега в целом на станции и по паркам, количество рейсов снегоуборочных поездов рассчитывают в зависимости от:

-количества выпавшего снега;

-высоты снегоотложения на пути;

-плотности снега;

-коэффициента уплотнения снега при загрузке;

-производительности машин;

-вместимости полувагонов и степени их заполнения.

При этом необходимо учесть затраты времени на:

погрузку;

перестановку снегоуборочного поезда с одного пути на другой;

проезд к месту выгрузки;

выгрузку снега из кузова;

согласование маршрута;

следование снегоуборочного поезда обратно к месту работы;

скорость движения снегоуборочного поезда.

Итоговые данные для каждой расчетной толщины снежного покрова по каждому парку станции сводят в ведомость. В сортировочном парке в первую очередь очищают и убирают снег с горочной горловины и сортировочных путей на расстоянии 150-200 м от башмакосбрасывателей вглубь парка.

Такую уборку снега наиболее эффективно выполнять двумя снегоуборочными поездами.

Первый снегоуборочный поезд направляется в сторону горки, а его локомотив находится со стороны парка приема. При таком расположении уменьшается число заездов на путь, и улучшаются условия производства маневровой работы на подгорочных путях.

По команде дежурного по горке или по сигналу руководителя работ снегоуборочный поезд подается с горки на очищаемый путь;

после проследования стрелочных переводов включаются боковые щетки для забора снега с междупутья внутрь колеи;

локомотив со снегоуборочным поездом по сигналу руководителя работ движется внутрь парка, осаживая после прицепки находящиеся на пути вагоны, пока голова снегоуборочного поезда не пройдет 150-200 м за башмакосбрасыватель.

По сигналу руководителя работ отцепляют осаживаемые вагоны, а снегоочиститель в рабочем состоянии с включенными рабочими органами движется в сторону горки до предельного столбика. При отсутствии роспуска вагонов на данный пучок путей по команде дежурного по горке снегоуборочный поезд продолжает двигаться за разделительную стрелку и переезжает на следующий путь; цикл повторяется до тех пор, пока не заполнен снегом весь состав.

Второй снегоуборочный поезд приступает к работе по окончании уборки снега с участков тормозных позиций и убирает снег на путях сортировочного парка за пределами тормозных позиций.

Заезд этого снегоуборочного поезда для уборки снега на путях сортировочного парка производится со стороны горловины парка формирования. При этом второй снегоуборочный поезд направлен в сторону горки.

Если на пути имеются отдельно стоящие вагоны, по указанию маневрового диспетчера или дежурного по горке их прицепляют к локомотиву и осаживают на горку до тех пор, пока головная снегоуборочная машина не достигнет начала очистки пути в сторону парка. Затем снегоуборочный поезд в рабочем состоянии движется в сторону горловины парка формирования и осуществляет очистку пути от снега. Вагоны подтягивают к предельному столбику этой горловины и отцепляют. При большой группе вагонов на сортировочном пути в помощь локомотиву снегоуборочного поезда выделяют горочный локомотив.

После очистки одного или нескольких путей парка до полной загрузки снегом поезд отправляется под выгрузку, а затем возвращается к фронту уборки снега.

Цикл повторяется до полной уборки снега с путей парка.

Для уборки снега с путей парка приема снегоуборочный поезд, сформированный по схеме локомотив – концевой полувагон – промежуточные полувагоны – головная машина – горочный локомотив, по команде дежурного по парку передвигается по свободному пути в противоположную от горки горловину. Горочный локомотив, возвращаясь, прицепляет состав, подлежащий роспуску, и убирает его на путь надвига, а снегоуборочный поезд вслед убирает снег с освобожденного пути. По окончании очистки снегоуборочный поезд по этому же пути возвращается обратно и заезжает на следующий путь, с которого горочный локомотив в том же порядке убирает состав.

При наличии в парке приема поездов только одного свободного пути очистка также может осуществляться способом перевалки снега. Струг-снегоочиститель при этом проходит последовательно по свободному пути и переваливает снег на соседний путь по мере его освобождения от вагонов, надвигающихся на горку.

В парке отправления уборка пути от снега может выполняться способом перевалки снега или снегоуборочным поездом вслед уходящему на участок сформированному составу. При отправлении этого состава дежурный по станции (парку) разрешает заезд снегоуборочного поезда на освободившейся путь для уборки его от снега.

Очистка пути от снега на станции также может выполняться перевалкой снега стругом в сторону крайнего пути и далее под откос. Это делают в обе стороны от середины парка. Если нет возможности сбрасывать снег под откос, то его следует собирать в валы на выделенных путях и междупутьях с немедленной уборкой снегоуборочным поездом, чтобы при. возобновлении метели образовавшиеся валы не способствовали задержанию снега. При этом образовавшиеся валы снега на междупутьях путей осмотра и ремонта вагонов в поездах подлежат уборке в первую очередь.

Для перевалки снега стругом требуется последовательно освобождать на 20-30 мин (с закрытием для движения) два соседних пути (один путь занимается стругом, другой перекрывается его крылом). После каждого рабочего прохода крыло и нож струга приводятся в транспортное положение для перехода на следующий путь.

В процессе очистки пути стругом опущенная носовая часть и одно раскрытое крыло очищают сразу один путь и междупутье с перевалкой снега на соседнее междупутье. После этого струг переходит на второй путь и таким же образом очищает снег с него и междупутья, переваливая его через третий путь на третье междупутье, и т.д.

В парках приема и отправления поездов во время снегоуборочных работ пути должны заниматься поездами и составами в соответствии с технологическим процессом механизированной очистки и уборки снега с путей станции с таким расчетом, чтобы была возможность организовать работу снегоочистителей и снегоуборочных поездов без дополнительных маневров по перестановке составов.

4.3  Определение объема убираемого снега и выбор типа

снегоуборочной машины

Тип снегоуборочной машины определяется с учетом объема

подлежащего уборке снега. Объем убираемого снега зависит от

площади очистки  снега по путям и толщины снега.

Технические характеристики СМ-3:

- Производительность, т/ч: 750;

- Толщина очищаемого слоя снега, м: 0,9;

- Ширина полосы, очищаемой, м:

Питателем                                      2,6,

Крыльями                                       5,1;

- Ширина захвата льдоскалывателя, м: 4,0;

- Заглубление льдоскалывателя, мм: 80;

- Транспортная скорость, км/ч: 70;

- Часовая сила тяги, кН: 150;

- Вместимость промежуточного полувагона, м: 125;

- Вместимость головного и концевого полувагонов, м: 60;

- Масса, т:

Машины                                        71,2,

Промежуточного полувагона      36,8,

Концевого полувагона                 39.

Площадь очистки снега по одному пути, м2:

ωi = li*bср,                                                                                                    (4.1)

где li - полезная длина пути, м;

bср - средняя ширина междупутья, м.

Объем неуплотненного снега, подлежащего уборке с одного пути, м3:

Qi = ωi*hср,                                                                                                 (4.2)

где hср - толщина слоя снега, м.

Общий объем снега, м3, подлежащий уборке с n путей парка, м3:

Qn=inQi                                                                                                  (4.3)

4.4 Определение продолжительности цикла работы

снегоуборочной машины

Погрузочная вместимость снегоуборочного поезда q, м3 , определяется из выражения:

q = qn*m + qк                                                                                       (4.4)

где qn - вместимость промежуточного полувагона, м3;

m - число промежуточных полувагонов;

qк - вместимость концевого полувагона, м3.

Число рейсов снегоуборочного поезда, необходимых для очистки

группы путей от снега:

np=Qnγq×kз                                                                                                     (4.5)

где  γ - коэффициент уплотнения снега (0,4-0,5);

Кз - коэффициент заполнения полувагона снегом (0,8-0,9).

Продолжительность одного цикла работы снегоуборочного поезда Tц

без учета простоев, связанных с поездной и маневровой работой станции, определится по формуле, мин

Tц = t1 + t2 + t3+ t4+ t5+ t6 + t7 + t 8                                                                   (4.6)

где t1, t5 - время, необходимое для согласования и подготовки маршрута соответственно к месту работы и после загрузки к месту выгрузки снега,

t1 = t5 = 10 мин;

t2 - время следования к фронту работ, мин, t2 = t6;

t3- время на установку рабочих органов машины, t3 = 5 мин;

t4- время загрузки снегоуборочного поезда;

t6 - время следования к месту выгрузки;

t7 - время на установку выбросного транспортера в рабочее состояние и

транспортное положение после разгрузки, t7 = З...5мин;

t8 - время разгрузки состава, t8 = 10-12 мин.

Время загрузки снегоуборочного поезда, мин

t4=60qK3П3                                                                                  (4.7)

где Кз - коэффициент заполнения снегоуборочного поезда, К3 = 0,8-0,9;

П3 - производительность загрузочного устройства снегоуборочной

машины, м/ч.

Время следования к месту выгрузки, мин:

t6=60×Lνтр                                                                                              (4.8)

где L - дальность отвоза снега, км;

νтр - средняя скорость движения поезда на разгрузку, км/ч.

Общая продолжительность уборки и вывоза снега, мин

Т = Тц ∙ np                                                                                                                                                  (4.9)

Необходимо построить график работы снегоуборочной машины по очистке

трех путей парка приема и отправления.

Площадь очистки снега по путям

ωi = 870 * 5 = 4350м2; ωi = 825∙5 = 4125 м2;  ωi = 765 ∙5 = 3825 м2;

Объем неуплотненного снега, подлежащего уборке с путей

Q1 = 4350 * 0,39 = 1697 м3;  Q2 =4125 ∙ 0,39 = 1609  м3;  Q3 =3825 ∙ 0,39= 1492м3;

Общий объем снега, подлежащий уборке с n путей парка:

Qn = 1697+1609+1492=4798м3.

Очистку путей производим снегоуборочным поездом, состоящим из

головной машины СМ-3, двух промежуточных и концевого вагонов.

Погрузочная вместимость снегоуборочного поезда

q = 125 ∙ 2 + 60 = 310 м3.

Принимаем  γ = 0,4;   К3 = 0,9.

Число рейсов снегоуборочного поезда

0,4

np = 4798  --------------- = 7 рейсов

310 * 0,9

Примем  t1 = t5 = 10 мин; t2 = t6; t3 = 5 мин; t7 = 5 мин; t8= 10 мин;

Время загрузки снегоуборочного поезда:

0.9

t4 = 60 * 310 -------- = 23мин

750

Время следования к месту выгрузки:

60 * 3,3

t6 = ----------- = 15мин

14

Продолжительность одного цикла работы снегоуборочного поезда:

Тц = 10+15+5+23+10+15+5+10 = 93мин;

Общая продолжительность уборки и вывоза снега:

Т= 93*7 = 651мин.

Составляем ведомость машинизированного выполнения снегоуборочных работ

| Номер пути |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезная длина пути, м |  | 870 | 825 | 765 |
| Толщина слоя снега hсн=0,24 м | Площадь очистки снега, м2 | 4350 | 4125 | 3825 |
|  | Объем неуплотненного снега, м3 | 1697 | 1609 | 1492 |
|  | Способ очистки и уборки снега | СМ-3 | СМ-3 | СМ-3 |
| Необходимое число рейсов для вывоза снега |  | 3 | 2 | 2 |
| Время занятия путей без учета поездного движения, мин |  | 279 | 186 | 186 |
| Полное время работы в группе без поездного движения, мин |  | 651 |  |  |

Таблица 4.3- Ведомость снегоуборочных работ

Заключение

Сделав, контрольную работу я узнала строение балластной призмы, её основные составляющие и научилась строить её поперечный профиль. Произвела расчёты окна для выполнения путевых работ, для которых построила график. Узнала, из каких частей состоит стрелочный перевод, их типы и виды неисправностей, научилась вычерчивать эпюру стрелочного перевода. Изучила основные методы борьбы со снежными заносами, спроектировала организацию работ по уборке снега снегоочистительной машиной.

# Список используемых источников

- Правила технической эксплуатации железных дорог                                  Российской                       Федерации. – М.: Транспорт, 2002. – 190с.

- Манины, используемые при капитальном ремонте пути и снегоборьбе : методические указания к изучению дисциплин «Устройство и эксплуатация пути», для студентов специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)» очной и заочной форм обучения / А.В. Эрлих, В.И. Варгунин. – Самара :СамГУПС, 2008. – 39с.

- Железнодорожный путь / Т.И. Яковлева и др. – М.: Транспорт, 2001. – 372с.

- Комплексная механизация путевых работ / В.Л. Уралов и др. – М.: Маршрут,2004. – 382с.

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. – М.: Транспорт, 1997. – 76с.

- Устройство и эксплуатация пути / С.В. Амелин, Г.Е. Аедреев. – М.: Транспорт, 1986. – 238с.