Рекомендации
по организации работы по примыканию к железнодорожным путям необщего пользования строящихся железнодорожных путей необщего пользования и открытию их для постоянной эксплуатации 
Процедуре открытия для постоянной эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к железнодорожным путям необщего пользования, предшествуют следующие этапы:

1. Определение места примыкания строящегося пути необщего пользования.
2. Получение технических условий на строительство пути необщего пользования.
3. Разработка, согласование технического проекта, прохождение государственной экспертизы.

4. Укладка стрелочного перевода и строительство пути.
5. Открытие для постоянной эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования.
1) Определение места примыкания нового железнодорожного пути необщего пользования.
Порядок направления обращений владельца строящегося железнодорожного пути необщего пользования к владельцу существующего пути необщего пользования, в адреса федерального органа исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере железнодорожного транспорта, а также при необходимости в иные органы государственной власти и организации (далее – Обращение о примыкании), перечень прилагаемых документов, формирование комиссии изложены в Приказе Минтранса России № 125.

Примерный текст обращения о примыкании, направляемого в СТУ, приведен в приложении №1 к настоящим Рекомендациям. Данное обращение (с указанием следующих данных о владельце строящегося железнодорожного пути: наименование, организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность - для индивидуального предпринимателя) печатается на фирменном бланке предприятия, скрепляется печатью и направляется СТУ. Обращение о примыкании может быть направлено по факсу с последующей досылкой оригинала письма.

В Ространснадзор может направляться аналогичный текс Обращения о примыкании с указанием предполагаемой даты работы комиссии.

Результаты работы комиссии по определению места примыкания оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Протокол подписывается руководителем организации, территориального государственного органа либо ответственным лицом, назначенным руководителем  приказом (письмом, телеграммой). Регистрация актов выбора места примыкания производится в СТУ.
Образец протокола представлен в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям. В протоколе можно также указывать следующую информацию: наличие решения о предварительном согласовании земельного участка для строительства (или договора аренды земельного участка, свидетельства о праве собственности на земельный участок и т.п.), осуществление строительства объектов предприятия по очередям и пусковым комплексам, расчетные сроки для проектирования и согласования технического проекта (каждой очереди строительства), отнесение пути необщего пользования к внутренним либо внешним подъездным путям и другую необходимую информацию. 

Мотивированный отказ, содержащий указания на технические и технологические причины невозможности примыкания к железнодорожному пути необщего пользования, может быть обжалован в судебном порядке.

При отказе от выбранного места примыкания либо необходимости изменения выбранной точки примыкания, владелец строящегося пути необщего пользования на имя руководителя Сибирского управления направляет обращение, в котором указывается причина отказа или изменения точки. В этом случае установленным порядком формируется новая Комиссия и составляется новый Протокол с пометкой об изменении места примыкания.
2) Получение технических условий на примыкание.
Выдачу условий на примыкание владельцу строящегося пути необщего пользования осуществляет владелец существующего пути необщего пользования, к которому планируется примыкание.

Рассмотрение разногласий по выдвинутым техническим условиям производится в Федеральной антимонопольной службе.
3) Разработка технического проекта, его согласование и прохождение государственной экспертизы.
Согласно ст.759 части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации № 14-ФЗ заказчик (владелец пути необщего пользования) передает подрядчику (проектной организации) задание на выполнение проектных работ, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Исходными данными для проектирования являются, в том числе, Протокол о выборе места примыкания и технические условия на примыкание.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности» технический проект разрабатывается организацией, имеющей лицензию на проектирование объектов железнодорожного транспорта.

В соответствии со ст.760 ГК РФ подрядчик обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.


         Технический проект проходит государственную экспертизу в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.
Согласно п.2 ст. 16 №17-ФЗ строительство новых железнодорожных путей необщего пользования осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ (согласование на проекте, письмом и т.п.).
Для сведения владельцев новых путей необщего пользования - в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства (в том числе железнодорожных путей), а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Таким образом, перед началом строительства необходимо получить также разрешение на строительство в порядке, предусмотренном ст.51 Градостроительного кодекса РФ. 
4) Укладка стрелочного перевода и строительство пути.
Укладка стрелочного перевода и строительство железнодорожного пути осуществляется после прохождения государственной экспертизы технического проекта, согласования строительства с органом исполнительной власти субъекта РФ, получения разрешения на строительство.
5) Приемка в эксплуатацию установленным порядком и открытие пути.
В соответствии со статьей 16 Федерального Закона о железнодорожном транспорте №17-ФЗ открытие для постоянной эксплуатации нового железнодорожного пути необщего пользования и подача на такой железнодорожный путь железнодорожного подвижного состава осуществляются после принятия такого железнодорожного пути в эксплуатацию созданной в установленном порядке комиссией.

В состав комиссии включаются представители:

· владельца нового железнодорожного пути необщего пользования (председатель комиссии);
· Сибирского управления Государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
· Сибирского территориального управления Федерального агентства железнодорожного  транспорта;

· владельца существующего пути необщего пользования, к которому осуществлено примыкание;
· владельца инфраструктуры общего пользования, которому принадлежит железнодорожная станция (по согласованию);
· органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления (по согласованию);
· генерального подрядчика;
· генерального проектировщика;
· при необходимости, других органов государственной власти и заинтересованных организаций по согласованию с ними.

Полномочия председателя комиссии – организация работы комиссии.

 Владелец нового железнодорожного пути направляет в СТУ обращение о включении представителя в состав приемочной комиссии.  Примерный текст обращения приведен в приложении № 3 к настоящим Рекомендациям. Обращение о примыкании может быть направлено в СТУ по факсу с последующей досылкой оригинала письма. 

К обращению, направляемому в СТУ, владелец нового пути необщего пользования прилагает следующие документы:
1. согласованный технический проект (пояснительная записка) с техническими условиями на примыкание, лицензия проектной организации на проектирование объектов железнодорожного транспорта.
2. правоустанавливающие документы на земельный участок (акт органа государственной власти или органа местного самоуправления, кадастровый план, иные документы)
В соответствии с п.1.9. Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденными Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26 (далее – Правила), комиссии по приему железнодорожного пути необщего пользования в эксплуатацию предъявляется технический паспорт, план и продольный профиль, чертежи сооружений.

Комиссия составляет акт приемки, который является основанием для ввода в постоянную эксплуатацию пути необщего пользования. Форма акта представлена в приложении № 4 к настоящим Рекомендациям. Регистрация актов производится в СТУ. Рекомендуемое количество экземпляров оригиналов акта – по одному для каждого члена комиссии.  
Акт приёмки в постоянную эксплуатацию законченного строительством железнодорожного пути необщего пользования подписывают руководители организации, территориального государственного органа либо ответственные лица, назначенные руководителем приказом (письмом, телеграммой).

В соответствии с п.1.7. Правил, на каждый железнодорожный путь необщего пользования по окончании строительства и приема такого пути в эксплуатацию составляется инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования. 
Организация работы по заключению договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования осуществляется в соответствии с Главой II Правил.

Приложение №1
Руководителю 

Сибирского территориального

управления Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 


И.В. Мицуку
Уважаемый Игорь Владимирович!

Прошу назначить представителя Сибирского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта в состав комиссии по определению места примыкания пути необщего пользования _________________ к пути необщего пользования_________________
(наименование железнодорожного пути) 


(наименование железнодорожного пути) 

на железнодорожной станции ____________   ______________________________ железной дороги.




             (наименование станции)  (Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Красноярской)

Перечень прилагаемых документов:

1. копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

2. копия свидетельства о государственной регистрации владельца строящегося железнодорожного пути в качестве индивидуального предпринимателя;

3. согласие владельца существующего железнодорожного пути на примыкание к железнодорожному пути необщего пользования либо мотивированный отказ о невозможности примыкания к железнодорожному пути необщего пользования;

4. схематический план пункта примыкания к железнодорожному пути необщего пользования;

5. данные о предполагаемых объемах грузоперевозок;

6. информация о категории строящегося железнодорожного пути;

7. данные о предполагаемых видах перевозимых грузов;

8. иные документы, обосновывающие возможность примыкания к железнодорожному пути необщего пользования.

______________


____________


____________

        (Должность)


                            (Подпись)



(Расшифровка подписи)

МП

Приложение № 2.
П  Р О Т О К О Л

      «____» ________  ______ г.                                                                         № _______

Присутствовали:

- уполномоченный представитель владельца строящегося пути необщего пользования 

- уполномоченный представитель Сибирского управления Государственного железнодорожного надзора Ространснадзора

- уполномоченный представитель Сибирского территориального управления Росжелдора

- уполномоченный представитель владельца существующего железнодорожного пути необщего пользования
-  уполномоченный представитель проектной организации;

- уполномоченный представитель владельца инфраструктуры общего пользования (при необходимости);

- представители иных органов государственной власти и организаций (при необходимости).
Повестка дня:  Рассмотрение обращения владельца пути необщего пользования ___________________________ о возможности примыкания к существующему железнодорожному 
(наименование железнодорожного пути) 


пути необщего пользования _______________________ на станции ________________________ 
                                                                       (наименование железнодорожного пути) 
                                       (наименование станции)  
___________________________________________________  железной дороги филиала – ОАО «РЖД».

(Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Красноярской)

Постановили:

1. Примыкание пути необщего пользования _________________________ с учетом положений 
(наименование железнодорожного пути) 

нормативных правовых актов, стандартов, технических норм, строительных норм и правил в области строительства и эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования возможно осуществить к существующему пути необщего пользования__________________________       на
(наименование железнодорожного пути) 

станции _________________ __________________  железной дороги филиала – ОАО «РЖД» 

      (наименование станции) 
 (Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Красноярской)

через стрелочный перевод (или путем удлинения).
2. Комиссия определила точку примыкания пути необщего пользования ________________________ на расстоянии ____ м от ______ в сторону _______. 

      (наименование железнодорожного пути) 

____________


____________


__________________

(Должность)


                            (подпись ) 

                                     (расшифровка подписи)







МП

 (Всех членов комиссии)           
Приложение № 3
Руководителю Сибирского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта
И.В. Мицуку
Уважаемый Игорь Владимирович!

Прошу назначить представителя Сибирского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта в состав приёмочной комиссии по определению готовности к открытию для постоянной эксплуатации законченного строительством железнодорожного пути необщего пользования ______________,  примыкающего к пути необщего

                   (наименование железнодорожного пути)                 
пользования _____________________ на железнодорожной станции _____________________ 
                                            (наименование железнодорожного пути)                                                                                                                                      (наименование станции)       
__________________ железной дороги.
(Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, Красноярской)
Перечень прилагаемых документов:

1.

2.

3.

______________


____________


____________

        (Должность)


                            (Подпись)



(Расшифровка подписи )









МП

Приложение №4
АКТ № ____
от «____» ____________20__ г.
приёмки в постоянную эксплуатацию законченного строительством
железнодорожного пути необщего пользования
Организация:  ________________________________________________________________________
Объект:  ___________________________________________________________________________
Комиссия, назначенная: _____________________________________________________________





(наименование организации, назначившей комиссию)

Приказом (решением, постановлением и др.) № ____ от «____»_______________200__г., руководствуясь Правилами приёмки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией объектов железнодорожного транспорта, 

УСТАНОВИЛА:
1.
Подрядчиком _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации и её реквизиты)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

_____________________________________________________________________________________
(вид строительства)

2.
Строительство производилось в соответствии с разрешением  ____________________________

____________________________________________________________________________________
(дата, номер, наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование строительных организаций, их реквизиты, виды работ)

4. Техническая документация и смета на строительство разработаны проектировщиком_________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации и её реквизиты)

выполнившим________________________________________________________________________
(наименование частей и разделов документации)

и субподрядными организациями ________________________________________________________
                                                                           (наименование организаций, их реквизиты и выполненные  части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы __________________________________________ ____________________________________________________________________________________
(наименование организации, её реквизиты)

6.Техническая документация  и смета утверждена  «____»________________200__г. _____________________________________________________________________________________
(дата утверждения, наименование органа, утвердившего документацию на объект)

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ               ______________________________________________
Окончание работ        ______________________________________________
8. Предъявленные к приёмке в постоянную эксплуатацию сооружение, путь
_____________________________________________________________________________________
(наименование)
имеет следующие основные показатели по мощности, протяжённости, скорости движения, показателям СЦБ и средств связи, электрификации

	показатели


	единица измерения
	по проекту
	фактически

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Допустимая скорость движения по пути необщего пользования составляет не более ___ км/час, в пределах грузового фронта - не более __ км/час.
9. Установленное на объекте оборудование (сооружение) соответствует проекту и соответствующим нормам принято после индивидуальных испытаний и комплексных опробований в количестве согласно актам, перечисленным в приложениях к настоящему акту -____.
10. Внешние наружные коммуникации энергоснабжения и связи, переезды обеспечивают нормальную эксплуатацию пути необщего пользования и приняты территориальными эксплуатационными организациями -___________________________________________________.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, безопасности движения, предусмотренные проектом. - __________________________________

(выполнены, не выполнены)

12. Приёмочной комиссии представлена документация: ______________________









       (в полном объеме)
Решение приёмочной комиссии:
Предъявленный к приёмке путь необщего пользования _____________________________________

                                                                               (наименование пути необщего пользования, организации)

выполнен в соответствии с проектом, соответствует строительно-техническим нормам, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным нормам, а также условиям безопасности движения, при его проектировании, строительстве и приемке в эксплуатацию не нарушены требования действующего законодательства, иных нормативных правовых актов,  и готов к открытию для постоянной эксплуатации.
Приложение к акту:
1. 

2.

3.

Председатель комиссии:

Владелец пути необщего пользования   

(Должность)


 (подпись ) 

(расшифровка подписи)







МП

Члены комиссии - представители:

Владельца существующего пути необщего пользования

(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)

МП
Сибирского управления Государственного 
железнодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта

(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

Сибирского территориального управления 
Федерального агентства железнодорожного  транспорта
(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

Владельца инфраструктуры общего пользования

(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

 Органа исполнительной власти субъекта
РФ или органа местного самоуправления
(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

Генерального подрядчика

(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

Генерального проектировщика

(Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП

Других заинтересованных организаций и лиц
 (Должность)


 (подпись) 

(расшифровка подписи)







МП
