СОДЕРЖАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ СССР

Главное управление пути

Утверждено
                                                                                                           Главным управлением пути

1 марта 1984 г.

ПРАВИЛА И ТЕХНОЛОГИЯ 
СПЛОШНОЙ ЗАМЕНЫ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

МОСКВА <<ТРАНСПОРТ>> 1985

# СОДЕРЖАНИЕ

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

. Сплошная замена мостовых брусьев без разрыва рельсовой колеи.

. Сплошная замена мостовых брусьев со снятием рельсов.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 3. Сплошная замена мостовых брусьев путеукладочными кранами.

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 4. Сплошная замена мостовых брусьев звеньями на безбалластные железобетонные плиты путеукладочными кранами.

. Составление проекта сплошной замены мостовых брусьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Журнал заготовки мостовых брусьев

. Заготовка мостовых брусьев и сборка звеньев мостового полотна

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень машин, механизмов, приспособлений и инструментов, 
применяемых при сплошной замене мостовых брусьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Специальные механизмы, приспособления и инструмент для замены 
мостовых брусьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Требования, предъявляемые к древесине и обработке пиломатериалов для мостовых брусьев

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила и технология сплошной замены мостовых брусьев разработаны взамен аналогичные Правил, утвержденных 217.06.72 г., на основе изучения и обобщения передового опыта работ с применением путеукладочных  кранов. В правила включена укладка безбалластных мостовых плит вместо мостовых брусьев.

На основании настоящих Правил на дистанциях пути должны быть разработаны рабочие технологические процессы с учетом местных особенностей и конкретных условий.

1.2. Наряду с настоящими Правилами при организации и выполнении работ по сплошной замене мостовых брусьев нужно руководствоваться:

- Правилами технической эксплуатации железных дорог Союза ССР;

- Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Союза ССР;

- Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Союза ССР;

- Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ;

- Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути;

- Инструкцией по содержанию искусственных сооружений;

- Указаниями по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных мостах;

- Инструкцией но применению безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах па металлических пролетных строениях железнодорожных мостов;

- Правилами и технологией укладки и замены уравнительных приборов на мостах;

- Инструкцией по содержанию и ремонту деревянных шпал и брусьев;

- Техническими условиями на укладку и содержание бесстыкового пути;

- Технологическими правилами окраски эксплуатируемых железнодорожных мостов;

- Правилами техники безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом хозяйстве;

- Правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях;

- Типовыми технически обоснованными нормами времени на работы по ремонту и содержанию земляного и мостового полотна.

1.3. В настоящих Правилах рассмотрены технологические процессы по сплошной замене мостового полотна со следующими характеристиками:

а) на мосту уложены рельсы Р43, Р50, Р65, Р75;

б) промежуточное скрепление полураздельное костыльное или раздельное Д2 (К4).

При полураздельном костыльном скреплении путевой рельс прикреплен тремя основными костылями: двумя внутренними и одним наружным; кроме того, каждая подкладка прикреплена к брусу двумя дополнительными костылями. При раздельном скреплении путевой рельс прикреплен к подкладке двумя клеммными болтами. Подкладка прикреплена к мостовому брусу четырьмя путевыми шурупами;

в) контррельсы или контруголки прикреплены двумя костылями (шурупами) к каждому мостовому брусу;

г) противоугонные (охранные) брусья в местах пересечения с мостовыми брусьями имеют врубки глубиной 30 мм и прикреплены вертикальными болтами к каждому мостовому брусу.

Противоугонные (охранные) уголки прикреплены на каждом брусе двумя костылями или шурупами.

Для случаев прикрепления общими лапчатыми болтами мостовых брусьев и противоугонных (охранных) брусьев или мостовых брусьев и противоугонных (охранных) уголков в каждом технологическом процессе даются дополнительные указания;

д) мостовые брусья длиной 3,25 м уложены в соответствии с Инструкцией по содержанию искусственных сооружений;

е) на мосту с каждой стороны пути устроены боковые раздельные тротуары в пониженном уровне с деревянным или железобетонным настилом; вдоль тротуаров расположено постоянное перильное ограждение.

На мостах, где согласно Инструкции по содержанию искусственных сооружений нет тротуаров и перил (мосты на перегонах при длине до 25 м и высоте до 5 м), при производстве работ по сплошной замене мостовых брусьев нужно заранее устраивать подвесные подмости.

При сплошной замене мостовых брусьев на мосту с тротуарами на длинных мостовых брусьях нужно до начала работы по замене брусьев устроить тротуары раздельного типа; после этого все длинные мостовые брусья следует опилить до длины коротких брусьев.

1.4. Заготовку мостовых брусьев или звеньев и сплошную замену мостовых брусьев выполняют по проектам, разработанным исполнителем работ в соответствии с приложениями № 1 и 2 и утвержденным начальником дистанции пути.

1.5. Перед сплошной заменой мостовых брусьев при необходимости нужно отремонтировать пояса продольных балок проезжей части металлических пролетных строений и верхние связи между этими балками.

При неудовлетворительном состоянии окраски верхних поясов продольных балок пролетных строений (или ферм, если брусья опираются непосредственно на них) при сплошной замене мостовых брусьев нужно тщательно очистить от ржавчины и старой краски верхние поверхности поясов и элементов связей, находящихся под брусьями, и окрасить их.

При удовлетворительном состоянии окраски нужно очистить верхние поверхности поясов и элементов связей от загрязнения и дополнительно окрасить.

Чтобы ускорить высыхание краски, рекомендуется применять сиккативы в количестве не более 5% по весу с соответствующим уменьшением количества олифы.

Вместо масляных красок для защиты элементов проезжей части от коррозии можно применять другие материалы в соответствии со специальными указаниями.

При неудовлетворительном состоянии старой краски, если это целесообразно по местным условиям, верхние пояса продольных балок и связей можно окрасить до сплошной замены мостовых брусьев.

1.6. С целью обеспечения высокого качества работ, повышения производительности труда и лучшего использования механизмов и оборудования рекомендуется выполнять сплошную замену мостовых брусьев специализированными подразделениями.

1.7. Работы по сплошной замене мостовых брусьев производят в светлое время суток.

1.8. Настоящие Правила предусматривают выполнение работ по сплошной замене мостовых брусьев по четырем технологическим процессам:

- процесс № 1—сплошная замена мостовых брусьев группами подряд без разрыва рельсовой колеи с подъемкой мостового полотна над поясами продольных балок (ферм) при помощи домкратов;

- процесс № 2— сплошная замена мостовых брусьев группами подряд с разрывом рельсовой колеи;

- процесс № 3—сплошная замена мостового полотна звеньями путеукладочными кранами;

- процесс № 4 — сплошная замена мостовых брусьев на безбалластное мостовое полотно путеукладочными кранами.

1.9. Работы по сплошной замене мостовых брусьев на мосту подразделяются на предварительные и выполняемые непосредственно в день замены брусьев.

Последние выполняются в три этапа: подготовительные работы; основные работы (непосредственная замена брусьев); заключительные работы.

Подготовительные и заключительные работы выполняют в сжатые сроки непосредственно перед производством основных работ и после них, для того чтобы сократить время действия ограничения скорости движения поездов.

1.10. При сплошной замене мостовых брусьев ограждение места работ, назначение допустимых скоростей движения поездов и руководство работами осуществляют в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, с учетом следующих требований:

а) нужно оградить весь мост, на котором выполняют сплошную замену брусьев, независимо от длины участка работ;

б) во время производства подготовительных и заключительных работ поезда пропускают по месту работ со скоростью не более 25 км/ч; если необходимо место работы оградить сигналами остановки;

в) при производстве заключительных работ руководитель работ в зависимости от состояния мостового полотна и в соответствии с настоящими технологическими процессами может устанавливать скорость движения поездов более 25 км/ч;

г) основные работы производят при ограждении места работ сигналами остановки;

д) при замене мостовых брусьев по технологическим процессам .№ 1 и 2 на мостах длиной до 50 м работами руководит старший дорожный мастер или мостовой мастер; на мостах длиной более 50 м — начальник дистанции пути или его заместитель. При работах по технологическим процессам 
№ 3 и 4 {во всех случаях руководит начальник дистанции пути или его заместитель.

1.11. Запрещается:

а) приступать к работе до установки сигналов ограждения;

б) снимать сигналы остановки до приведения пути и мостового полотна в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск поездов по месту работ со скоростью, установленной предупреждением, и до проверки соблюдения требований габарита. При этом путь и мостовое полотно на участке работ для пропуска поездов со скоростью до 25 км/ч должны удовлетворять следующим требованиям:

- каждый четвертый брус должен быть прикреплен лапчатыми болтами, а путевые рельсы прикреплены к каждому брусу при костыльном скреплении двумя основными костылями (одним внутренним и одним наружным), при раздельном — ко всем подкладкам клеммными болтами, подкладки к брусьям — двумя шурупами (по диагонали);

- все рельсовые стыки должны быть соединены накладками с постановкой двух болтов на каждом конце рельса;

- при работе с кранами и при снятии рельсов временно до установки рельсовых соединителей разрешается применение графитовой смазки;

- путь не должен иметь углов в плане и перекосов по уровню, брусья должны плотно прилегать к поясам продольных балок (ферм), отводы не должны быть круче 0,005;

- плиты безбалластного мостового полотна должны плотно опираться на деревянные опорные прокладки;

- каждая плита должна быть прикреплена к продольным балкам (фермам) не менее чем четырьмя высокопрочными шпильками, расположенными не реже чем через 1 м и затянутыми на усилие 80 кН (8 тс).

При производстве работ по технологическому процессу № 1 допускается снимать лапчатые болты на четырех брусьях подряд при условии обязательного прикрепления соседних брусьев.

1.12. Руководитель должен иметь на месте работ телефонную или радиосвязь с поездным диспетчером и, как правило, с соседними станциями и сигналистами.

1.13. При окончании работ по замене мостовых брусьев или перерыве работ до следующего рабочего дня путь и мостовое полотно приводят в полное соответствие с требованиями Инструкции по содержанию искусственных сооружений, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, а также Инструкции по применению безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных строениях железнодорожных мостов. Во время прохода поезда проверяют плотность опирания мостовых брусьев на пояса продольных балок (ферм), плит безбалластного мостового полотна на опорные деревянные подкладки, рельсовых подкладок на брусья и рельсов на подкладки. При обнаружении просадок неплотности устраняют при помощи металлических прокладок.

1.14. После окончания сплошной замены мостовых брусьев на всем мосту или на отдельных пролетных строениях должны быть выполнены следующие работы:

- съемка профиля и плана уложенного пути геодезическими инструментами и проверка габарита. Результаты должны быть оформлены и приложены к Книге искусственного сооружения;

- защита верхних постелей вновь уложенных мостовых брусьев гидроизоляцией в соответствии с указаниями по устройству гидроизоляционного слоя при допропитке шпал и брусьев Инструкции по содержанию и ремонту деревянных шпал и брусьев;

- частичная окраска элементов пролетных строений в местах повреждения окраски при производстве работ по сплошной замене мостовых брусьев.

1.15. При сплошной замене мостовых брусьев нужно максимально использовать механизмы, электроисполнительный инструмент (приложение 4) и приспособления, облегчающие труд и повышающие его производительность (приложение 5).

1.16. Шурупные и костыльные отверстия в мостовых брусьях, которые нельзя было выполнить на базе при заготовке брусьев, должны быть предварительно просверлены и антисептированы. Забивать костыли и завертывать шурупы без; предварительного просверливания отверстий запрещается.

1.17. Руководитель работ должен обеспечить строгое выполнение правил техники безопасности. Перед началом работ он обязан лично проинструктировать рабочих о том, как соблюдать эти правила на данном рабочем месте.

1.18. Приведенные в Правилах графики замены мостовых брусьев в «окно» учитывают удовлетворительное состояние окраски верхних поясов продольных балок (ферм) и связей между ними.

1.19. Снятые при сплошной замене брусья сортируют на три категории в соответствии с Инструкцией по содержанию и ремонту деревянных шпал  и брусьев.

1.20. Если по проекту сплошной замены мостовых брусьев предусматривается изменение отметок головки рельсов на мосту, то во время основных работ нужно выполнить выправочные работы с устройством плавного отвода. Настоящими технологическими процессами эти работы не предусмотрены.

1.21. При производстве работ по процессам № 3 и 4 (с применением укладочных кранов) нужно принять следующие дополнительные предохранительные меры:

- путеукладчики должны быть оборудованы песочницами и ходовые рельсы посыпаны песком;

- краны при снятии и укладке звеньев к месту работ должны подходить без прицепной нагрузки.

СОДЕРЖАНИЕ

# 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. На участке укладки мостовых брусьев, включая подходы, регулируют зазоры и устанавливают рельсовые стыки по наугольнику или разряжают при необходимости температурные напряжения в рельсовых плетях бесстыкового пути.

2.2. На протяжении всего фронта работ опробовают и смазывают все болты, которые нужно будет снимать или ослаблять при замене мостовых брусьев (лапчатые болты в охранных брусьях и горизонтальные болты, прикрепляющие брусья к противоугонным уголковым коротышам, стыковые и клеммные болты рельсовых скреплений). Перед установкой на место на каждый стыковой болт ставят по две пружинные путевые шайбы. На всех болтах прикрепления мостовых и охранных брусьев отвинчивают гайки, вынимают болты из отверстий, осматривают стержни, чтобы убедиться в возможности свободного выхода болтов.

В процессе осмотра проверяют состояние металла болтов (по ржавлению), прямолинейность стержней, достаточность длины нарезной части и качество нарезки. Болты со сбитой нарезкой или с нарезкой недостаточной длины ремонтируют, а негодные заменяют новыми.

Проверяют соответствие длины стержня каждого болта рабочей высоте соответствующего мостового бруса. Маломерные болты и болты с излишней длиной стержней заменяют.

Болты, пригодные для использования в дальнейшем на новы мостовых брусьях, очищают от ржавчины, резьбу болтов и гаек тщательно промазывают, после чего болты устанавливают на место.

2.3. Верхние пояса продольных балок (ферм) и верхние плоскости продольных связей в просветах между брусьями очищают и окрашивают.

2.4. Если необходимо изменить существующий профиль пути, укладывают карточки в соответствии с проектом и подготавливают карточки, которые нужно уложить сразу же при замене брусьев.

Для сокращения времени, в течение которого движение поездов будет осуществляться при наличии карточек, последние нужно укладывать накануне дня, назначенного для замены брусьев.

2.5. Для безопасного прохода по тротуарам, очистки и окраски верхних поясов продольных балок (ферм) при снятом мостовом полотне заготавливают и укладывают на тротуарных консолях под концами мостовых брусьев по две-три доски на всем намеченном фронте работ. Если конструкция тротуаров не позволяет это сделать, то доски укладывают после снятия старых брусьев во время выполнения основных работ

2.6. При производстве работ по отдельным технологическим процессам, кроме указанных в п. 2.1—2.5, выполняют следующие работы:

- по процессу № 1, для того чтобы можно было поднять мостовые полотна на участках отводов, не снимая лапчатые болты, если стержни болтов выступают за пределы гаек менее чем на 40—50 мм, каждый четвертый болт заменяют инвентарным нужной длины на всем участке дневной работы с учетом отводов (12-16 брусьев с каждой стороны);

- по процессам № 1 и 2 новые мостовые брусья раскладывают у моста или на мосту (на раздельных тротуарах) по концам участка, на котором намечено заменить брусья в ближайшую смену; раскладывают новые мостовые брусья по заранее составленной схеме с таким расчетом, чтобы расстояние подноски брусьев к месту их укладки было наименьшим; брусья рекомендуется укладывать вдоль пути группами, по три бруса в группе, с расстоянием между торцами брусьев соседних групп около 30—40 см (рис. 1); при укладке нужно обращать внимание на то, чтобы номера брусьев были видны сверху; если предварительная раскладка брусьев на мосту, вызывает затруднения для прохода обслуживающего персонала и охраны моста, брусья развозят и раскладывают у места работ в день выполнения основных работ;

- по процессам № 1, 2 и 4 наносят на настил тротуара риски осей новых мостовых брусьев или деревянных подкладок под железобетонные плиты и их номера с таким расчетом, чтобы они не были затерты при производстве работ;

- по процессам № 3 и 4 рельсы длиной 25 м заменяют инвентарными длиной 12,5 м; после выполнения всех работ по замене брусьев или укладки плит вместо инвентарных рельсов укладывают рельсы нормальной длины.

Рис 1. Примерная схема раскладки мостовых брусьев и инструмента при производстве работ по технологическим процессам № 1 и 2

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

# 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 1

# СПЛОШНАЯ ЗАМЕНА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ БЕЗ РАЗРЫВА РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ

Работы выполняют в интервалы между поездами без затребования «окон». Участок работ определяется местными условиями.

3.1. Условия производства работ

Мостовые брусья заменяют с подъемкой мостового полотна над поясами продольных балок (ферм) при помощи домкратов. Под каждую рельсовую нить устанавливают по два домкрата за пределами участка работ (рис. 2). Домкраты устанавливают на пояса продольных балок (ферм), а при большом расстоянии между балками (фермами) на специальный брус, укладываемый между мостовыми брусьями. Домкраты можно устанавливать также на поперечные балки. При установке домкратов на пояса продольных или поперечных балок под них во избежание скольжения укладывают деревянные подкладки.

Основные работы выполняют в интервалы между поездами продолжительностью не менее 15 мин. Последовательно заменяют по четыре бруса. Если интервалы между поездами составляют 30 мин или более, рекомендуется заменять по 7-8 мостовых брусьев одновременно.

Рис. 2. Установка домкратов для подъема мостовых брусьев:

1—домкраты; 2—брус сечением 14Х20 см; 3—мостовой брус; 4—сдвинутые мостовые брусья; 
5 — заменяемые мостовые брусья

#### Производственный, командный и обслуживающий персонал

Работы по замене мостовых брусьев выполняет бригада из 10 чел. на мостах длиной до 50 м под руководством старшего дорожного или мостового мастера. а на мостах длиной более 50 м—начальника дистанции пути или его заместителя.

Численность бригады дана без учета сигналистов, число которых устанавливается по местным условиям, и телефониста.

3.2. Подготовительные работы

Подготовительные работы на участке дневной работы, включая отводы (12— 16 брусьев в каждую сторону), выполняют в такой последовательности:

- ограждают место работ (см. п. 1.10);

- устанавливают и проверяют связь с поездным диспетчером, а при необходимости с соседними станциями и сигналистами;

- распределяют рабочих по местам, выдают конкретные задания каждому звену, инструктируют рабочих по технике безопасности;

- разносят и раскладывают в требуемом порядке по участку работ инструмент и материалы,

- отвертывают гайки на болтах, прикрепляющих мостовые брусья к противоугонными уголковым коротышам;

- снимают болты, прикрепляющие охранные брусья к мостовым брусьям; охранные брусья снимают и относят вдоль моста за пределы участка работ; если противоугонные (охранные) брусья (уголки) прикреплены лапчатыми болтами, работы выполняют в соответствии с указаниями п. 3.5;

- снимают лапчатые болты, кроме инвентарных лапчатых болтов, прикрепляющих каждый четвертый мостовой брус (см. п. 2.6);

- если в предстоящий интервал между поездами намечается заменить подряд четыре бруса, на этих брусьях разрешается снять лапчатые, болты при условии обязательного закрепления к балкам (фермам) соседнего бруса с каждой стороны от намеченной для замены группы брусьев;

- контррельсы или контруголки расшивают по всей длине дневного участка работ; стыки контррельсов (контруголков) не разболчивают. За пределами участка pабот (на длине 4-5 м) костыли (шурупы), прикрепляющие контррельсы (контруголки) к мостовым брусьям, наддергивают (вывертывают) на высоту 4—5 см. После расшивки контррельсы (контр-уголки) поднимают на 5—6 см и вывешивают над мостовыми брусьями на деревянных прокладках—карточках, укладываемых через 10—12 мостовых брусьев и пришиваемых вместе с контррельсами (контруголками) к мостовым брусьям (при этом нужно проверить соблюдение габарита);

- подготавливают места для установки домкратов с раздвижкой мостовых брусьев в этих местах;

- на мостовых брусьях, подлежащих замене в очередной интервал между поездами, на каждой рельсовой подкладке выдергивают дополнительные костыли и один из двух внутренних основных костылей. При раздельном рельсовом скреплении на каждой рельсовой подкладке вывертывают по два путевых шурупа, расположенных по диагонали;

- на всех мостовых брусьях тщательно добивают оставшиеся костыли, прикрепляющие путевые рельсы, довертывают шурупы и клеммные болты;

- снимают и относят за пределы участка работ доски внутреннего настила;

- при возможности дальнейшего использования доски предварительно пронумеровывают.

3.3. Основные работы

Основные работы (непосредственная замена брусьев) выполняют после ограждения места работ сигналами остановки в интервал между поездами. Работы выполняют по графику:

рабочие № 1, 3, 5 и № 2, 4, 6 приступают к работе по ослаблению гаек, оставшихся лапчатых болтов на участках отводов путевых рельсов соответственно вдоль левой или правой продольной балки (фермы). При этом гайки оставляют на стержне навернутыми на 3—4 оборота, после чего стержни лапчатых болтов осаживают вниз до отказа.

При замене более четырех брусьев в интервал на всех мостовых брусьях, которые нужно заменить в данный интервал, снимают оставшиеся лапчатые болты;

- параллельно с работами по ослаблению гаек и снятию лапчатых болтов рабочие № 7—10 (4 чел.) на подлежащих замене мостовых брусьях выдергивают оставшиеся костыли, а при раздельном скреплений — вывертывают 2 оставшихся шурупа прикрепления рельсовых подкладок;

- окончив работы по ослаблению гаек, снятию лапчатых болтов и расшивке путевых рельсов на заменяемых брусьях, рабочие № 1—8 (8 чел.) устанавливают по 2 путевых домкрата под каждую рельсовую нить. Установив домкраты, поднимают мостовое полотно над поясами продольных балок (ферм) на 4—5 см в зависимости от глубины врубок в мостовых брусьях. При этом подлежащие замене мостовые брусья вместе с рельсовыми подкладками остаются на поясах продольных балок (ферм) (см. рис. 2);

- после подъемки мостового полотна рабочие № 9—10 (2 чел.) при костыльном скреплении убирают костыли и рельсовые подкладки с подлежащих замене мостовых брусьев (при раздельном скреплении подкладки остаются на рельсах);

- одновременно рабочие № 1—6 (6 чел.), стоя на мостовом полотне и раздельных тротуарах, поочередно выдвигают старые мостовые брусья из-под путевых рельсов, предварительно поднимая их над поясами на 3—4 см (глубина врубки и высота заклепочных головок на поясах). При этом во избежание падения бруса с тротуаров необходимо предварительно накинуть на конец бруса веревочную петлю и при свешивании этого конца с тротуара поддерживать его, перекинув веревку через поручень перил. При выходе конца бруса из-под подошвы второго рельса этот конец подхватывают шпальными клещами и брус вытаскивают на путевые рельсы, а затем убирают за пределы участка работ;

- по мере удаления старых мостовых брусьев с поясов продольных балок (ферм) рабочие № 7—8 (2 чел.) производят очистку и окраску этих поясов в местах опирания старых брусьев. Им помогают рабочие № 9—10 (2 чел.), окончив работу по сбору рельсовых скреплений;

- после окончания работ по уборке старых мостовых брусьев и окраске поясов рабочие № 1—8 (8 чел.) укладывают новые брусья. Одновременно при костыльном скреплении рабочие № 9—10 (2 чел.) раскладывают рельсовые подкладки и костыли Новые мостовые брусья укладывают в порядке, обратном операциям по уборке старых брусьев. В момент заводки конца нового бруса под ближайший путевой рельс, второй свешивающийся с тротуара конец бруса поддерживают веревкой, перекинутой через поручень перил.

Одновременно с заменой брусьев устанавливают болты для прикрепления брусьев к противоугонным уголкам;

- после окончания замены последнего бруса и укладки рельсовых подкладок (при костыльном скреплении) рабочие № 1—8 (8 чел.) опускают мостовое полотно на пояса продольных балок (ферм) и убирают путевые домкраты;

- затем рабочие № 1—6 (6 чел.), разделившись на два звена, завертывают отпущенные гайки лапчатых болтов на отводах по концам участка замены брусьев. При замене четырех брусьев на новом мостовом брусе, стоящем первым по ходу работ, устанавливают лапчатые болты. При большем числе заменяемых брусьев, лапчатые болты устанавливают на каждом четвертом мостовом брусе;

- параллельно с работами по постановке болтов и завертыванию гаек лапчатых болтов, которые выполняют рабочие № 1—6, рабочие № 7—10 (4 чел.) зашивают рельсовый путь на новых мостовых брусьях по путевому шаблону и одновременно проверяют положение пути в плане. При этом на каждой рельсовой подкладке устанавливают только по 2 основных костыля: один внутренний и один наружный, а при раздельном рельсовом скреплении — по 2 шурупа на подкладку (по диагонали).

Одновременно добивают костыли или довертывают шурупы на соседних брусьях, которые поднимали в процессе работ. В случаях когда отверстия под костыли (шурупы прикрепления) рельсов и рельсовых подкладок не были сделаны в брусьях при заготовке, рабочие № 9—10 предварительно сверлят по 2 отверстия на каждом конце мостового бруса.
Перед забивкой костылей или постановкой шурупов просверленные отверстия очищают от стружек и антисептируют.
На этом основные работы на первом участке заканчиваются. После проверки состояния пути и мостового полотна сигналы остановки снимают и пропускают поезда по месту работ со скоростью не более 25 км/ч.
По окончании основных работ на первом участке сплошной замены мостовых брусьев устраняют обнаруженные после прохода поездов неисправности, а затем работы возобновляют и производят в описанном выше порядке.

3.4. Заключительные работы

Заключительные работы производят при ограждении места работ сигналами остановки, поезда пропускают со скоростью не более 25 км/ч.

После замены всех брусьев на участке дневной работы бригады:

- устанавливают все недостающие лапчатые болты на новых и старых мостовых брусьях участка работ;

- проверяют и подтягивают ранее установленные лапчатые болты. Перед установкой и затяжкой лапчатых болтов сбившиеся мостовые брусья устанавливают по меткам их осей, нанесенным на раздельных тротуарах;

- на каждой рельсовой подкладке забивают второй основной внутренний костыль, а также два дополнительных костыля. Одновременно тщательно добивают забитые ранее костыли, довертывают установленные ранее шурупы и гайки клеммных болтов;

- навинчивают и затягивают гайки и болты, прикрепляющие мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам;

- в новых противоугонных (охранных) брусьях размечают по фактическому расположению мостовых брусьев, устраивают и антисептируют врубки глубиной 30 мм в местах опирания противоугонных брусьев на мостовые брусья;

- противоугонные брусья (уголки) укладывают на мостовые брусья с соблюдением по шаблону требуемого расстояния от наружной грани головки путевого рельса. В местах пересечения противоугонного бруса с каждым мостовым брусом сверлят отверстия диаметром 20 мм для болтов, связывающих противоугонные и мостовые брусья. При противоугонных (охранных) приспособлениях из уголков по заранее просверленным в них отверстиям сверлят отверстия в мостовых брусьях для шурупов (костылей). Просверленные отверстия очищают от стружки; стенки отверстий антиссптируют;

- устанавливают вертикальные болты, связывающие противоугонные брусья с мостовыми. Противоугонные (охранные) уголки прикрепляют шурупами (костылями).

После выполнения указанных работ, обкатки пути и устранения появившихся отступлений скорость пропуска поездов может быть увеличена до 40 км/ч.

Оставшиеся работы заключительного этапа выполняют в такой последовательности:

- укладывают и пришивают доски настила между рельсами в соответствии с номерами, указанными при их снятии;

- убирают доски временного дополнительного настила, уложенные на консоли раздельных тротуаров между настилом тротуаров и поясом балки (фермы);

- вынимают деревянные подкладки, установленные под контррельсы (контруголки) на время выполнения работ второго этапа. Контррельсы (контруголки) опускают на мостовые брусья и устанавливают на требуемом расстоянии от путевых рельсов.

Устанавливают контррельсы (контруголки) при помощи специального шаблона, фиксирующего ширину желоба между гранями путевых рельсов и контррельсов (контруголков);

- в новых мостовых брусьях сверлят отверстия для костылей (шурупов), прикрепляющих контррельсы (контруголки) к мостовым брусьям. При установке контруголков костыльные (шурупные) отверстия сверлят но заранее размеченным и просверленным отверстиям в горизонтальных полках контруголков. Просверленные костыльные (шурупные) отверстия очищают от стружки и стенки отверстий

- пропитывают антисептиком;

- забивают костыли (или устанавливают шурупы), прикрепляющие контррельсы (контруголки) к мостовым брусьям и добивают наддернутые костыли (или довертывают шурупы) по концам участка работ;

- по окончании всех работ убирают с моста инструмент и материалы;

- в соответствии с п. 1.13 проверяют состояние пути и мостового полотна, снимают сигналы уменьшения скорости и отменяют предупреждения.

3.5.Особенности производства работ в случае прикрепления мостовых и противоугонных (охранных) брусьев или уголков общими лапчатыми болтами.

Работы производят со следующими изменениями:

- участок дневной работы бригады назначается так, чтобы его концы совпадали со стыками противоугонных (охранных) брусьев;

- при выполнении подготовительных работ снимают лапчатые болты с таким'' расчетом, чтобы каждый четвертый мостовой брус оставался прикрепленным к поясам продольных балок (ферм); затем при ограждении места работ сигналами остановки снимают оставшиеся лапчатые болты, убирают элементы охранных брусьев и вместо снятых лапчатых болтов в каждом четвертом мостовом брусе устанавливают новые инвентарные лапчатые болты соответствующей длины. После этого заменяют брусья обычным порядком.

По окончании замены брусьев на участке в новых охранных брусьях устраивают врубки в соответствии с фактическим расположением мостовых брусьев и по шаблону сверлят отверстия для лапчатых болтов. Положение отверстий на шаблонах размечают по фактическому положению стержней временных лапчатых болтов и отверстий для лапчатых болтов в мостовых брусьях, где последние не были поставлены при замене.

Устанавливают противоугонные (охранные) брусья поэлементно в интервалы между поездами при ограждении работ сигналами остановки. В очередной интервал временные лапчатые болты снимают и после установки охранного бруса на каждом четвертом мостовом брусе устанавливают постоянные длинные лапчатые болты.

Устанавливают лапчатые болты на оставшихся неприкрепленными мостовых брусьях после снятия сигналов остановки при выполнении заключительных работ.

При наличии противоугонных (охранных) уголков, прикрепленных лапчатыми болтами вместе с мостовыми брусьями, работы производятся аналогичным способом.

Временно заменять лапчатые болты более короткими в этом случае не нужно. Для облегчения установки противоугонных (охранных) уголков отверстия под лапчатые болты разрешается сверлить диаметром 30—32 мм.

##### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ №1

| №№ п.п. | Наименование работ | Измеритель | Объем работ | Затраты труда, чел.мин | Затраты труда на объем работ, чел/мин | Число рабочих | Продолжительность работ, мин | Продолжительность работ, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ослабление гаек на лапчатых болтах (на каждом четвертом брусе) на участках плавного подъема мостового полотна | Болт | 16 | 0,634 | 10 | 6 | 1,6 | 1-6 | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выдергивание костылей на заменяемых брусьях | Костыль | 16 | 0,348 | 6 | 4 | 1,5 | 7-10 | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка домкратов и подъем мостового полотна | Подъемка | 2 | 4,68 | 9,4 | 8 | 1,2 |  | 1- | 8 | 9- | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка скреплений | Метр пути | 1,4 | 4,74 | 7 | 2 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вытаскивание брусьев с уборкой их за пределы участка работ | Брус | 4 | 7,63 | 30 | 6 | 5,0 |  |  |  |  |  | 1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка и окраска верхних поясов продольных балок и связей | Брус | 4 | 4,61 | 18 | 4 | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 7-8 |  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затаскивание новых мостовых брусьев | Брус | 4 | 7,16 | 29 | 8 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Раскладка подкладок и костылей | Метр пути | 14 | 4,94 | 7 | 2 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  |
| 9 | Опускание мостового полотна | Домкрат | 4 | 1,92 | 15 | 4 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-4 |  |  |
| 10 | Затягивание гаек на лапчатых болтах (на каждом 4-м брусе) в пределах участка плавного подъема мостового полотна | Болт | 16 | 0,778 | 12 | 6 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6 |  |
| 11 | Пришивка путевых рельсов на два костыля | Метр пути | 1,4 | 5,53 | 8 | 4 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-10 | чел |
| ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РПАБОЧЕЙ СИЛЫ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

# 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 2

# СПЛОШНАЯ ЗАМЕНА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ СО СНЯТИЕМ РЕЛЬСОВ

Фронт работ в «окно»—25 м. Продолжительность «окна»—2 ч 10 мин. 
          4.1. Условия производства работ

Заменяют брусья после снятия рельсов группами по 7 шт. подряд. На электрифицированных участках работы производятся при снятом напряжении с контактной сети в присутствии представителя дистанции контактной сети, а в случае подсоединения к рельсам устройств СЦБ — электромеханика дистанции сигнализации и связи.

#### Производственный, командный и обслуживающий персонал

Работы по замене выполняются бригадой из 20 чел. на мостах длиной 50 м под руководством ст. дорожного или мостового мастера, а на мостах длиной более 50 м — нач. дистанции пути или его заместителя. Численность бригады дана без учета сигналистов, число которых устанавливается по местным условиям, телефониста и подсобного рабочего.

4.2. Подготовительные работы

Подготовительные работы выполняют в следующем порядке:

- ограждают место работы (п. 1.10);

- разносят и раскладывают в требуемом порядке по участку работ инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ;

- отвертывают гайки на болтах, прикрепляющих мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам;

- в случае прикрепления противоугонных (охранных) брусьев (уголков) отдельными болтами (шурупами или костылями) снимают вертикальные болты (вывертывают шурупы или выдергивают костыли), прикрепляющие охранные брусья (уголки) к мостовым брусьям;

- охранные брусья (уголки) снимают и относят вдоль моста за пределы участка работ. Если противоугонные (охранные) брусья (уголки) прикреплены лапчатыми болтами, работы выполняют в соответствии с п. 4.5;

- снимают лапчатые болты на участке дневной работы бригады, при этом каждый четвертый мостовой брус оставляют прикрепленным к поясам продольных балок (ферм);

- расшивают контррельсы (контруголки) и разболчивают их стыки на участке дневной работы бригады;

- освободившиеся костыли (шурупы) и болты с шайбами и гайками убирают в ящики и относят в сторону;

- контррельсы (контруголки) сдвигают по мостовым брусьям вдоль пути за пределы участка дневной работы;

- на каждой рельсовой подкладке путевых рельсов в пределах участка работ выдергивают дополнительные костыли и один из двух внутренних основных костылей. При длине рельсов 25 м и участке работ 12,5 м на длине рельса, расположенного за пределами участка работ, на каждом брусе выдергивается один из двух основных внутренних костылей. При раздельном рельсовом скреплении на каждой рельсовой подкладке в пределах участка работ вывертываются по два путевых шурупа, расположенных по диагонали;

- на всех мостовых брусьях рельсового звена опробовают все оставшиеся основные костыли. При шестидырных накладках второй и пятый болты снимают. Гайки оставшихся болтов тщательно затягивают;

- доски внутреннего настила снимают и относят за пределы участка работ. При возможности дальнейшего использования доски предварительно пронумеровывают.

4 3. Основные работы

Основные работы (непосредственная замена брусьев) производят в «окно» после ограждения места работ сигналами oстановки и снятия напряжения с контактной сети.

Работы на участке длиной 25 м выполняются поточным способом в соответствии с графиком;

- рабочие № 1—6 (6 чел.), разделившись на два звена по 3 чел., снимают с каждой стороны от оси пути оставшиеся лапчатые болты на каждом четвертом мостовом брусе;

- одновременно рабочие № 7—9 (3 чел.) разболчивают оставшиеся четыре бота в каждом стыке рельсов, а на участках, оборудованных автоблокировкой, снимают рельсовые соединители;

- параллельно с работами по снятию лапчатых болтов и разболчиванию стыков путевых рельсов рабочие № 10—20 (11 чел.) удаляют оставшиеся костыли, прикрепляющие путевые рельсы к мостовым брусьям, а при раздельном рельсовом скреплении — оставшиеся шурупы и клеммы. Расшитые путевые рельсы вся бригада рабочих № 1—20 (20 чел.) поочередно сдвигает при помощи рельсовых клещей вдоль пути за пределы участка замены мостовых брусьев. По ходу работы рабочие собирают в ящики костыли (шурупы, клеммы, клеммные болты) и вместе с рельсовыми подкладками и накладками убирают с места работ,

- рабочие № 1—6 (6 чел ) сразу после снятия рельсов убирают первые 7 мостовых брусьев по ходу работы и относят их в сторону расположения новых брусьев (см рис 1).Уборку этих брусьев следует начинать с 7-го бруса и вести в последовательности, обратной номерам брусьев. Остальные старые брусья с 8 -го по 72 -й убирают в сторону, противоположную раскладке новых брусьев;

- после уборки первых семи брусьев рабочие № 12—20 (9 чел ) начинают очищать и красть пояса продольных балок (ферм) разделившись на три звена, по 3 чел. Каждый пояс очищают два рабочих, третий по мере очистки металла окрашивает элементы поясов и связей;

- после окончания работ по уборке старых брусьев и окраске поясов рабочие№ 1—8 (8 чел ) подносят новые мостовые брусья шпальными клещами или специальными клещами приспособленными для мостовых брусьев;

Новые мостовые брусья укладывают рабочие № 9—14 (6 чел) в порядке их номеров по осевым меткам на окрашенные пояса продольных балок (ферм). При укладке брусьев ставят горизонтальные болты прикрепляющие мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам продольных балок (ферм),

- рабочие №15—18 (4 чел ) располагаются по 2 чел., вдоль каждого пояса балки (фермы) и ставят лапчатые болты на каждом четвертом новом мостовом брусе, поправляя при этом отдельные сдвинувшиеся брусья по осевым меткам на раздельных тротуарах. Параллельно навинчивают и затягивают гайки на болты, прикрепляющие мостовые брусья к противоугонным уголкам;

- одновременно рабочие № 19 и 20 (2чел.) paскладывают амортизирующие прокладки рельсовые подкладки и костыли (шурупы клеммы, клеммные болты) и подготавливают к надвижке путевые рельсы;

- затем вся бригада рабочих № 1—20(20 чел.) надвигает рельсы на свои места и устававливает их на рельсовые подкладки;

- после надвижки рельсов рабочие № 1—6 (6 чел) подносят стыковые рельсовые накладки, сболчивают рельсовые стыки с нанесением графитовой смазки (в каждом стыке путевых рельсов ставятся не менее четырех болтов— по два с каждого конца рельса);

- рабочие № 7-20 (14 чел.) пришивают рельсы костылями, на каждой рельсовой подкладке устанавливают по два основных костыля: один внутренний и один наружный, а при раздельном рельсовом скреплении на каждой рельсовой подкладке устанавливают клеммы, клеммные болты, затягивают гайки клеммных болтов и прикрепляют каждую подкладку к мостовому брусу двумя шурупами (по диагонали).

Зашивают рельсовые нити для одной нити по направлению примыкающих рельсов, а для другой – по путевому шаблону.

На этом основные работы заканчиваются. После проверки состояния пути и мостового полотна перегон открывают для движения со скоростью по месту работы не более 25 км/ч.

##### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ (ДЛЯ КОСТЫЛЬНОГО СКРЕПЛЕНИЯ) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ №2

| №№ п.п. | Наименование работ | Измеритель | Объем работ | Затраты труда, чел.мин | Затраты труда на объем работ, чел/мин | Число рабочих | Продолжительность работ, мин | Продолжительность работ, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |  |  |
| 1 | Оформление закрытия перегона и снятие напряжения контактного провода | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие оставшихся болтов | Болт | 36 | 1,5 | 54 | 6 | 9 | 1-6 | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разболчивание стыков снимаемых рельсов со снятием болтов и накладок | Стык нити | 4 | 6,66 | 26 | 3 | 9 |  | 7-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выдергивание оставшихся костылей | 10 костылей | 288 | 3,48 | 100 | 11 | 9 |  | 10 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сдвижка путевых рельсов с уборкой скреплений | Метр пути | 25 | 9,11 | 227 | 20 | 11 |  |  | 1-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Снятие старых мостовых брусьев | Брус | 72 | 5,94 | 428 | 11 | 39 |  |  |  |  | 1-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка и окраска продольных балок | Брус | 72 | 4,61 | 332 | 9 | 37 |  |  |  |  |  | 12 | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подноска и укладка новых мостовых брусьев | Брус | 72 | 6,65 | 479 | 14 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Постановка лапчатых болтов на каждом 4-м брусе | Болт | 36 | 4,01 | 144 | 4 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15- | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Раскладка подкладок | Подкладка | 144 | 0,34 | 49 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19- | 20 |  |  |  |
| 11 | Раскладка костылей | Костыль | 288 | 0,10 | 30 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19- | 20 |  |  |
| 12 | Надвижка путевых рельсов с постановкой их на подкладки | Метр пути | 25 | 5,0 | 125 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-20 |  |  |
| 13 | Постановка накладок и сболчивание стыков укладываемого рельса | Стык нити | 4 | 12,4 | 50 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6 |  |  |  |
| 14 | Пришивка уложенных рельсов двумя основными костылями | Метр пути | 25 | 5,53 | 138,25 | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-20 |  |  |
| ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Заключительные работы.

Заключительные работы выполняют при ограждении места работ сигналами остановки, поезда пропускают со скоростью не более 25 км/ч.

Работы производят в такой последовательности:

- устанавливают в шестидырных накладках недостающие путевые болты (второй и пятый);

- устанавливают последовательно лапчатые болты на всех неприкрепленных мостовых брусьях, проверяют и подтягивают ранее установленные лапчатые болты; перед затяжкой лапчатых болтов поправляют сдвинутые мостовые брусья и устанавливают по меткам их осей, нанесенным на раздельных тротуарах;

- забивают второй основной внутренний костыль и два дополнительных костыля на каждой рельсовой подкладке в пределах всего звена рельсов; одновременно тщательно добивают забитые ранее костыли;

- при раздельных рельсовых скреплениях устанавливают недостающие путевые шурупы, довертывают установленные ранее шурупы и гайки клеммных болтов;

- если в мостовых брусьях не просверлены костыльные (шурупные) отверстия, то их сверлят через костыльные (шурупные) отверстия в рельсовых подкладках и антисептируют, предварительно очистив от стружек;

- навинчивают и затягивают гайки болтов, прикрепляющих мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам;

- на новых противоугонных (охранных) брусьях размечают, вырубают и антисептируют врубки в местах опирания охранных брусьев на верхние постели мостовых брусьев;

- противоугонные брусья (уголки) укладывают на мостовые брусья с соблюдением по шаблону требуемого расстояния от наружной грани головки путевого рельса;

- в местах пересечения противоугонного бруса с каждым мостовым брусом сверлят отверстия диаметром 20 мм для болтов, связывающих охранные и мостовые брусья. При противоугонных охранных уголках сверлят отверстия в мостовых брусьях для шурупов (костылей) через заранее просверленные отверстия в уголках;

- высверленные отверстия очищают от стружек и антисептнруют

- устанавливают вертикальные болты, связывающие охранные брусья с мостовыми брусьями. 
При охранных уголках ставят шурупы или забивают костыли.

После выполнения указанных работ, обкатки пути и устранения появившихся отступлений скорость пропускаемых поездов может быть увеличена до 40 км/ч.

Оставшиеся работы заключительного этапа выполняют в такой последовательности:

- укладывают и пришивают доски внутреннего настила между рельсами в порядке нумерации, произведенной при снятии этих досок;

- убирают доски временного дополнительного настила, уложенные на консоли раздельных тротуаров между настилом тротуаров и поясом балки (фермы);

- надвигают контррельсы (контруголки) и сболчивают их стыки;

- контррельсы (контруголки) устанавливают на требуемом расстоянии от путевых рельсов по шаблону, фиксирующему ширину желоба. В новых мостовых брусьях сверлят отверстия для костылей (шурупов), прикрепляющих контррельсы (контруголки) к мостовым брусьям. Сверлят костьльные (шурупные) отверстия по заранее размеченным и просверленным отверг иям в горизонтальных полках контруголков;

- просверленные костыльные (шурупные) отверстия очищают от стружек и ан-тисептируют. Забивают костыли (устанавливают шурупы), прикрепляющие контррельсы (контруголки) к мостовым брусьям;

- окончательно проверяют путь по шаблону, уровню и в плане с устранением замеченных отступлений;

- убирают с моста все инструменты и оставшиеся материалы;

- по окончании всех работ и проверки состояния пути и мостового полотна в соответствии с п. 1.13 снимают переносные сигналы уменьшения скорости и отменяют предупреждение.

4.5. Особенности производства работ в случае прикрепления мостовых и противоугонных брусьев (уголков) общими лапчатыми болтами.

Во время производства подготовительных работ в пределах участка работ снимают лапча-тые болты с таким расчетом чтобы каждый четвертый мостовой брус оставался прикрепленным к поясам продольных балок (форм).

При выполнении основных работ снимают оставшиеся лапчатые болты, убирают элементы охранных брусьев на тротуары. При укладке новых мостовых брусьев, каждый четвертый мостовой брус устанавливают инвентарные лапчатые болты соответствующей длины.

Во время заключительных работ в новых охранных брусьях устраивают врубки в соответствии с фактическим расположением мостовых брусьев и по шаблону сверлят отверстия для лапчатых болтов. Положение отверстий на шаблонах размечают по фактическому положению стержней временных лапчатых болтов и отверстий для лапчатых болтов в мостовых брусьях, где последние не были поставлены при замене.

Устанавливают противоугонные (охранные) брусья поэлементно в интервалы между поездами при ограждении места работ сигналами остановки.

В каждый интервал на длине одного элемента охранного бруса снимают временные лапчатые болты и после установки охранного бруса на каждом четвертом мостовом брусе устанавливают постоянные длинные лапчатые болты.

Устанавливают лапчатые болты на оставшихся неприкрепленными мостовых брусьях в пределах этого элемента охранного бруса после снятия сигналов остановки при выполнении заключительных работ.

При наличии противоугонных (охранных) уголков, прикрепленных лапчатыми болтами вместе с мостовыми брусьями, работы производят аналогично. Временно заменять лапчатые болты более короткими в этом случае не нужно.

Для облегчения установки противоугонных (охранных) уголков отверстия под лапчатые болты можно сверлить диаметром 30—32 мм.

СОДЕРЖАНИЕ

# 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 3

# СПЛОШНАЯ ЗАМЕНА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ ПУТЕУКЛАДОЧНЫМИ КРАНАМИ

Фронт работ в «окно»—100 м.

Продолжительность «окна» —3 ч 7 мин.

5.1. Условия производства работ

Заменяют мостовые брусья звеньями двумя путеукладочными кранами:

УК-25/9: одним краном убирают старые звенья, другим — устанавливают новые. На мосту уложены инвентарные рельсы длиной 12,5 м.

Краны должны быть оборудованы приспособлениями для замены и укладки мостовою полотна звеньями по проекту ПТКБ ЦП МПС № 1426 (рис. 3).

Длина снимаемых и вновь укладываемых звеньев—12,5 м.

На электрифицированных участках работы производятся при снятом напряжении с контактной сети в присутствии представителя дистанции контактной сети, а в случае подсоединения к рельсам устройств СЦБ — электромеханика дистанции сигнализации и связи.

При выполнении работ по замене мостовых брусьев путеразборочный кран, отступая, поочередно убирает звенья старого мостового полотна, а путеукладочный кран, продвигаясь вперед, укладывает звенья нового мостового полотна с интервалом в одно звено, на участке которого выполняют работы по очистке и окраске верхних поясов продольных балок и связей. При работе кранов укладывают тормозные башмаки.

Производственный, командный и обслуживающий персонал (без учета бригад, обслуживающих краны)

Работы по замене выполняют две бригады общей численностью 26 чел. под руководством начальника дистанции пути или его заместителя. Бригада № 1 состоит из 14 чел. (1-е звено—4 чел., 2-е звено—8 чел., 3-е звено—2 чел.), бригада № 2—из 12 чел.

Численность бригад дана без учета сигналистов (их число устанавливается по местным условиям), телефониста и подсобного рабочего.

Рис. 3. Схема усиления фермы крана УК-25/9 (разборщик)

5.2. Подготовительные работы

Подготовительные работы выполняют на участке работы (100 м) в следующем порядке:

- ограждают место работ (см. п. 1.10);

- раскладывают по участку работ инструмент и материалы;

- отвертывают гайки на болтах, прикрепляющих мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам;

- при наличии в конструкции мостового полотна охранных брусьев в них против стыков путевых рельсов делают поперечные пропилы;

- если доски внутреннего настила могут быть использованы вторично, их нумеруют, снимают и относят за пределы участка работ. При непригодности досок в настиле делают пропилы против стыков туевых рельсов;

- при наличии в конструкции мостового полотна охранных уголков выдергивают костыли (шурупы), прикрепляющие охранные уголки, и удаляют их за пределы участка работ;

- снимают лапчатые болты, при этом каждый четвертый мостовой брус оставляют прикрепленным;

- расшивают контррельсы (контруголки) и разболчивают их стыки, после чего контррельсы (контруголки) сдвигают по мостовым брусьям вдоль пути за пределы участка работ;

- освободившиеся костыли (шурупы), болты с шайбами и гайками укладывают в ящики и вместе с накладками контррельсов (контруголков) относят в убежище или за пределы участка работ;

- при шестидырных накладках второй и пятый болты снимают.

5.3. Основные работы

Основные работы (непосредственная замена брусьев) выполняют в «окно» в соответствии с примерным графиком производства работ в следующем порядке:

- путеразборочный и путеукладочный краны выходят на перегон и следуют как два самос-тоятельных рабочих поезда. Первым на перегон отправляется путеразборочный поезд, состоящий из локомотива (в голове), четырехосных платформ, оборудованных роликами, и путеукладочного крана УК-25/9 (в хвосте), вторым — путеукладочный поезд, в состав которого входят путеукладочный кран (в голове), четырехосные платформы, оборудованные роликами и загруженные пакетами новых звеньев, локомотив (в хвосте).

После прибытия путеукладочных кранов и ограждения места производства работ сигналами остановки, снятия напряжения с контактной сети рабочие первого звена первой бригады снимают оставшиеся лапчатые болты, болты рельсовых стыков, стыковые накладки и рельсовые соединители на первом звене мостового полотна и производят его строповку;

- путеразборочный кран устанавливают за 15—20 м до начала снимаемого звена и производят строповку звена, после этого поднимают его краном и отвозят за пределы следующего подлежащего снятию звена, опускают на путь, перестроповывают для шлюзования через портал крана в наклонном положении» шлюзуют, опускают на платформу;

- сразу после снятия первого звена рабочие второй бригады начинают очистку и окраску верхних поясов продольных балок (ферм) и верхних плоскостей продольных связей;

- после окончания окраски путеукладочным краном захватывают новое звено на платформе поднимают через портал крана и устанавливают его вместо снятого;

- рабочие второго и третьего звеньев первой бригады окончательно выправляют брусья уложенного звена;

- рабочие второго звена устанавливают лапчатые болты на каждом четвертом мостовом брусе;

- одновременно с установкой лапчатых болтов рабочие третьего звена устанавливают в рельсовых стыках вновь уложенного и предыдущего звеньев рельсовые накладки, стыковые болты.

На этом основные работы заканчиваются. После проверки состояния пути и мостового полотна перегон открывают для движения со скоростью по месту работ не более 25 км/ч.

5.4. Заключительные работы

Заключительные работы выполняют при ограждении места работ сигналами остановки, поезда пропускают со скоростью не более 25 км/ч.

Работы производятся в следующем порядке:

- устанавливают в шестидырных рельсовых накладках недостающие болты - второй и пятый;

- устанавливают лапчатые болты на всех неприкрепленных брусьях, проверяют и подтягивают ранее установленные лапчатые болты. Перед установкой и подтягиванием лапчатых болтов сбившиеся мостовые брусья устанавливают по меткам их осей, нанесенным при заготовке звеньев на шейке рельсов;

- затягивают гайки на болтах, прикрепляющих мостовые брусья к противоугонным уголковым коротышам (болты устанавливают при заготовке звеньев);

- тщательно добивают костыли, а при раздельных рельсовых скреплениях довертывают шурупы и гайки клеммных болтов.

В случае если противоугонные (охранные) брусья (уголки) не были уложены при сборке звеньев мостового полотна, выполняют следующие работы:

- укладывают снятые при подготовительных работах охранные уголки на место с соблюдением ширины желоба по шаблону и прикрепляют костылями или шурупами;

- при мостовом полотне с противоугонными (охранными) брусьями в новых брусьях размечают, вырубают и антисептируют врубки. Охранные брусья укладывают с соблюдением по шаблону требуемого расстояния от наружной грани головки путевого рельса. В местах пересечения противоугонного бруса с каждым мостовым брусом сверлят отверстия диаметром 20 мм для болтов, связывающих охранные и мостовые брусья. После антисептирования отверстий устанавливают вертикальные болты, связывающие охранные брусья с мостовыми. На охранных уголках ставят шурупы или забивают костыли;

- окончательно проверяют путь в плане, по шаблону и уровню.

После выполнения указанных работ, обкатки пути и устранения появившихся отступлений скорость пропуска поездов может быть увеличена до 40 км/ч.

В случае если контруголки (контррельсы) не были уложены при сборке звеньев мостового полотна, выполняют следующие работы:

- надвигают контруголки (контррельсы) и сболчивают их стыки. Контруголки (контррельсы) устанавливают на требуемом расстоянии от путевых рельсов по шаблону, фиксирующему ширину желоба.

В мостовых брусьях сверлят отверстия для костылей (шурупов), прикрепляющих контруголки (контррельсы) к мостовым брусьям, по заранее размеченным и просверленным отверстиям в горизонтальных полках контруголков. Новые отверстия в мостовых брусьях очищают от стружки и обязательно антисептируют, после чего забивают костыли (устанавливают шурупы), прикрепляющие контруголки к мостовым брусьям;

- укладывают настил внутри колеи;

- убирают доски временного дополнительного настила, уложенного на консоли раздельных тротуаров между тротуаром и поясом балки (фермы).

По окончании всех работ убирают с моста инструмент и материалы, проверяют состояние пути и мостового полотна в соответствии с п. 1.13, снимают переносные сигналы уменьшения скорости и отменяют предупреждение.

5.5. Особенности производства работ в случае прикрепления мостовых и противоугонных брусьев (уголков) общими лапчатыми болтами.

Во время производства подготовительных работ в пределах участка работ снимают лапчатые болты с таким расчетом, чтобы каждый четвертый мостовой брус оставался прикрепленным к поясам продольных балок (ферм).

При основных работах снимают оставшиеся лапчатые болты, убирают звенья старого мостового полотна путеразборочным краном; при укладке звеньев нового мостового полотна в каждый четвертый мостовой брус устанавливают инвентарные лапчатые болты соответствующей длины.

При заключительных работах в случае укладки новых охранных брусьев в них устраивают врубки в соответствии с фактическим расположением мостовых брусьев и по шаблону сверлят отверстия для лапчатых болтов. Врубки и просверленные отверстия антисептируют.

Положение отверстий на шаблонах размечают по фактическому положению стержней временных лапчатых болтов и отверстий для лапчатых болтов в мостовых брусьях, где последние не были поставлены при замене.

Устанавливают противоугонные (охранные) брусья поэлементно в интервалы между поездами при ограждении места работ сигналами остановки. В каждый интервал на длине одного элемента охранного бруса снимают временные лапчатые болты и после установки охранного бруса на каждом четвертом мостовом брусе устанавливают постоянные длинные лапчатые болты.

Устанавливают лапчатые болты на оставшихся неприкрепленными мостовых брусьях в пределах этого элемента охранного бруса после снятия сигналов остановки.

При наличии противоугонных (охранных) уголков, прикрепленных лапчатыми болтами вместе с мостовыми брусьями, работы производятся аналогично; уголки после снятия оставшихся лапчатых болтов убирают на тротуары. Временно заменять лапчатые болты короткими не нужно.

Отверстия в противоугонных уголках и мостовых брусьях сверлят и антисептируют при сборке звеньев мостового полотна.

Для облегчения установки болтов отверстия в уголках можно сверлить диаметром 30—32 мм.

##### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ   ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ №3

| №№ п.п. | Наименование работ | Измери- тель | Техническая норма затрат труда на измеритель, чел.мин | Количество работ на укладываемое звено | Затраты труда, на звено, чел.- мин | Число рабочих | Продолжительность работ на звено, мин | Общее количество работ | Общее затраты труда, чел.-мин | Общая продолжительность работ, мин | Продолжительность работ, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 1701 | 180 | 190 |
| 1 | Оформление закрытия перегона и пробег рабочих поездов с кранами | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 |  | 1-4 | 1-4 |  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие оставшихся лапчатых болтов | Болт | 1,5 | 18 | 27 | 4 | 7 | 144 | 216 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разболчивание рельсовых стыков, снятие накладок | Стык нити | 6,66 | 2 | 13,2 | 4 | 4 | 18 | 120 | 32 |  |  | 1-8 | 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строповка, подъем и перемещение старого звена разборочным краном за пределы следующего снимаемого звена | Звено | - | 1 | - | - | 4 | 8 | - | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поворот, шлюзование через портал крана, опускание на платформу, расстроповка старого звена и перемещение крана к снимаемому звену | “ | - | 1 | - | - | 9 | 8 | - | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка и окраска верхних поясов | Брус | 4.61 | 36 | 166 | 12 | 14 | 288 | 1320 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Захват, подъем с платформы, поворот, шлюзование звена через портал, перехват его в горизонтальное положение и перемещение крана к месту укладки | Звено | 13 | 1 | 13 | - | 13 | 8 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка звена мостового полотна на продольные балки проезжей части и перемещение крана за пределы установленного звена | “ | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Постановка лапчатых болтов на каждом 4-м брусе | Болт | 4,01 | 18 | 72 | 8 | 9 | 144 | 576 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Постановка рельсовых накладок, сболчивание рельсовых стыков | Стык нити | 12,4 | 2 | 24,8 | 2 | 13 | 18 | 223 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пробег рабочих поездов с кранами и оформление открытия перегона | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

# 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС № 4

# СПЛОШНАЯ ЗАМЕНА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ ЗВЕНЬЯМИ НА БЕЗБАЛЛАСТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПУТЕУКЛАДОЧНЫМИ КРАНАМИ

Фронт работ в «окно»—100 м. Продолжительность «окна» —3 ч 38 мин.

6.1. Условия производства работ

Замена мостовых брусьев звеньями на безбалластные железобетонные плиты производится двумя путеукладочными кранами: краном УК-25/9 убирают старые звенья, а краном УК-25/9-18 укладывают звенья с железобетонными плитами. Длина звеньев мостового полотна с мостовыми брусьями и железобетонными плитами 12,5 м (размеры плит 4Х2,0+3х1,5 м). Концы рельсов совпадают с торцами плит.

Путеукладочные краны должны быть оборудованы приспособлениями для замены и укладки мостового полотна звеньями по проектам ПТКБ ЦП МПС № 1426 и 1919 (см. рис. 3 и 4).

При замене мостовых брусьев путеразборочный кран, отступая, поочередно убирает звенья старого мостового полотна с мостовыми брусьями, а путеукладочный кран,

Рис. 4. Схема усиления фермы крана УК-25/9-18 (укладчик)

Продвигаясь вперед, укладывает звенья мостового полотна с железобетонными плитами с интервалом в одно звено, на участке которого выполняют работы по очистке и окраске верхних поясов продольных балок и связей. При работе кранов укладывают тормозные башмаки.

На электрифицированных участках работы производятся при снятом напряжении с контактной сети в присутствии представителя дистанции контактной сети, а в случае подсоединения к рельсам устройств СЦБ — электромеханика дистанции сигнализации и связи.

Производственный, командный и обслуживающий персонал (без учета бригад, обслуживающих краны)

Работы по замене выполняют три бригады общей численностью 34 чел. под руководством начальника дистанции пути или его заместителя. Бригада № 1 состоит из 8 чел. (первое звено—4 чел., второе звено—4 чел.); бригада № 2—из 14 чел. (первое звено—8 чел., второе звено—6 чел.); бригада № 3—из 12 чел. (три звена по 4 чел. в каждом).

Численность бригад дана без учета сигналистов (их число устанавливается по местным условиям), телефониста и подсобного рабочего.

6.2. Подготовительные работы.

Подготовительные работы на участке работы (100 м) выполняются в такой последовательности:

- ограждают место работ (см. п. 1.10);

- раскладывают по участку работ инструмент и материалы;

- снимают лапчатые болты, при этом каждый четвертый мостовой брус оставляют прикрепленным;

- делают поперечные пропилы в противоугонных (охранных) брусьях и досках внутреннего настила против стыков путевых рельсов. В противоугонных (охранных) уголках выдергивают костыли (отвертывают шурупы), прикрепляющие их к мостовым брусьям и разболчивают стыки.

Уголки вместе с собранными в ящики костылями (шурупами), болтами с гайками и шайбами и стыковыми накладками удаляют за пределы участка работ.

- Противоугонные (охранные) уголки, прикрепленные общими лапчатыми болтами с мостовыми брусьями, не убирают;

- при шестидырных накладках снимают второй и пятый болты;

- расшивают контррельсы (контруголки) и разболчивают их стыки, снятые контррельсы (контруголки) убирают за пределы участка работы;

- отвертывают гайки горизонтальных болтов прикрепления мостовых брусьев к противоугонным уголковым коротышам и сдвигают болты за пределы уголков;

- сверлят (в доступных местах) отверстия в верхних поясах продольных балок (ферм) для высокопрочных шпилек крепления железобетонных плит.

6.3. Основные работы

Основные работы (непосредственная замена брусьев) выполняют в «окно» в соответсгвии с примерным графиком производства работ в такой последовательности:

- путеразборочный и путеукладочный краны выходят на перегон и следуют как два самостоятельных рабочих поезда. Первым отправляется путеразборочный поезд, состоящий из локомотива (в голове), четырехосных платформ, оборудованных роликами, и путеразборочного крана УК-25/9 (в хвосте), вторым—путеукладочный поезд, в состав которого входят путеукладочный кран УК-25/9-18 (в голове), четырехосные платформы, оборудованные роликами и загруженные пакетами звеньев мостового полотна с железобетонными плитами, и локомотив (в хвосте);

- рабочие первого звена первой бригады снимают оставшиеся лапчатые болты. Если противоугонные (охранные) уголки прикреплены лапчатыми болтами, то уголки убирают на боковые тротуары;

- рабочие второго звена первой бригады снимают болты рельсовых стыков, стыковые накладки и рельсовые соединители на первом звене мостового полотна;

- путеразборочный кран устанавливают для снятия первого звена, стропуют звено, затем поднимают его краном и отвозят за пределы следующего подлежащего снятию звена, опускают на путь, перестроповывают для шлюзования через портал крана в наклонном положении, шлюзуют, опускают на платформу и расстроповывают;

- рабочие первого звена второй бригады очищают верхние пояса продольных балок и связей от ржавчины и старой краски и срезают вертикальные полки противоугонных уголковых коротышей, а рабочие второго звена второй бригады окрашивают их;

- рабочие второго звена третьей бригады раскладывают деревянные прокладки и укладывают арматурные сетки прокладного слоя, сверлят отверстия в верхних поясах продольных балок (ферм) для высокопрочных шпилек крепления железобетонных плит (не менее четырех отверстий под каждую плиту). Часть отверстий может быть просверлена после укладки плит;

- к месту работ подают укладочный кран и останавливают его за 15—20 м до места укладки первого звена, шлюзуют звено мостового полотна с железобетонными плитами через портал крана в наклонном положении, опускают его перед краном, перестроповывают и поднимают в горизонтальном положении; после укладки на пояса продольных балок (ферм) деревянных прокладок и арматурных сеток кран продвигают вперед и укладывают звено;

- рабочие третьего звена третьей бригады проверяют плотность опирания плит уложенного звена на деревянные прокладки и при обнаружении неплотностей устраняют их при помощи металлических прокладок соответствующей толщины;

- параллельно с устранением неплотностей рабочие первого звена третьей бригады устанавливают не менее четырех высокопрочных шпилек на плиту и затягивают их на усилие до 80 кН (8 тс);

- после установки высокопрочных шпилек рабочие третьего звена третьей бригады устанавливают в рельсовых стыках вновь уложенного и предыдущего звеньев рельсовые накладки, стыковые болты.

Дальнейшие работы по снятию старых и установке новых звеньев мостового полотна ведут в такой же последовательности.

На этом основные работы заканчиваются. После проверки состояния пути и мостового полотна перегон открывают для движения со скоростью по месту работ не более 25 км/ч.

6.4. Заключительные работы

Заключительные работы выполняются при ограждении места работ сигнала ми остановки, поезда пропускаются со скоростью не более 25 км/ч.

Работы производятся в следующем порядке:

- сверлят отверстия в продольных балках для крепления плит полным количеством высокопрочных шпилек;

- устанавливают недостающие высокопрочные шпильки и затягивают их на усилие 80 кН (8 тс);

- проверяют и подтягивают ранее установленные высокопрочные шпильки;

- в шестидырных накладках ставят недостающие болты.

После выполнения указанных работ, обкатки пути и устранения появившихся отступлений скорость пропуска поездов может быть увеличена до 40 км/ч.

Затем укладывают контруголки.

По окончании указанных работ убирают с моста инструмент и материалы, проверяют состояние пути и мостового полотна в соответствии с п. 1.13, снимают переносные сигналы уменьшения скорости и отменяют предупреждение.

Остальные работы по укладке безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах [устройство прокладного слоя, заполнение поперечных швов, затягивание высокопрочных шпилек на усилие 200 кН (20 тс)] выполняют после обжатия опорных деревянных прокладок в теплое время года в соответствии с Инструкцией по применению балластного мостового полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных строениях железнодорожных мостов.

##### ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ   ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ №4

| №№ п.п. | Наименование работ | Измери- тель | Техн.еская норма затрат труда на из- мери- тель, чел- мин. | Коли- чест- во работ на укла- дыва- емое звено | Затраты труда на звено, чел- мин | Число рабо- чих | Про- дол- жи- тель- ность работ на звено мин | Об- щее коли- чест- во рабо- чих | Об- щие затра- ты труда чел- мин | Общая про- должи тель- ность работ, мин | Продолжительность работ, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 1 | Закрытие перегона, пробег рабочих поездов | мин | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие оставшихся лапчатых болтов | Болт | 1,5 | - | - | 4 | 7 | 144 | 216 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разболчивание стыков и снятие накладок | Стык нити | 6,66 | 2 | 13,2 | 4 | 4 | 18 | 120 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строповка, снятие и перемещение звена краном за пределы следующего снимаемого звена | Звено | - | - | - | - | 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поворот, шлюзование через портал крана, опускание на платформу и расстроповка звена, перемещение крана к следующему звену | “ | - | - | - | - | 9 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка верхних поясов и связей | “ | 96,8 | 1 | 96,8 | 8 | 12,1 | 8 | 774,4 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска верхних поясов поперечных балок и связей и нанесение грунтовки | “ | 72 | 1 | 72,0 | 6 | 12,0 | 8 | 576,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка деревянных прокладок и арматурных сеток | “ | 32 | 7 | 32,0 | 4 | 8,0 | 8 | 256,0 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Захват, подъем, шлюзование, перехват в горизонтальное положение звена и перемещение крана к месту укладки | “ | - | - | - | - | 13,0 | 8 | - | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укладка звена и перемещение крана за пределы звена | “ | - | - | - | - | 4,0 | 8 | - | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ликвидация неплотностей опирания плит на прокладки | “ | 40 | - | - | 4 | - | 8 | 320 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка и затяжка высокопрочных шпилек | Шпиль- ка | 2,2 | - | - | 4 | 6,0 | 100 | 220 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Постановка накладок, сболчивание соединителей | Стык | 12,7 | - | - | 4 | 3,2 | 10 | 127 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пробег рабочих поездов открытия перегона | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА СПЛОШНОЙ ЗАМЕНЫ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

1. Обследование

1.1. При обследовании пролетных строений выполняются следующие работы:

съемка плана рельсового пути на мосту с определением несовпадения оси пути с осью пролетных cтроении, его профиля и профиля главных (продольных) балок. Нивелируют рельсовую нить по головке рельса у каждого узла главных ферм, а на пролетных строениях без балочной клетки — не реже чем через 5 м. Нивелируют каждую балку, несущую мостовое полотно, не реже чем через 5 м, а также у узлов главных ферм, в местах обрыва горизонтальных листов, расположения «рыбок» и в других характерных точках;

измерение полной длины пролетных строений, расстояний между концами смежных пролетных строений, зазора между шкафной стенкой устоя и примыкающим к нему пролетным строением, расстояний между главными или продольными балками не реже чем через 5 м по длине, а также сечений их верхних поясов;

определение размещения заклепок верхних поясов главных (продольных) балок и «рыбок», диаметра заклепок и их головок, положения обрывов горизонтальных листов и концов «рыбок», размещения ребер жесткости и противоугонных уголковых коротышей, стыков путевых рельсов, контруголков (контррельсов), противоугонных (охранных) уголков;

оценка состояния настила между рельсами и противоугонными (охранными) уголками с определением целесообразности их повторного использования.

При замене мостовых брусьев только на отдельных пролетных строениях моста, кроме продольных балок (ферм) каждого пролетного строения, где намечается замена брусьев, нивелируют первые панели соседних пролетных строений. В однопролетных мостах и для береговых пролетных строений многопролетных мостов нивелируют примыкающие подходы на протяжении не менее 20 м.

При нивелировании применяют специальную рейку высотой не менее 1,5 м, в верхнем конце которой на длине 50—60 см нанесены миллиметровые или двухмиллиметровые деления. Для нивелирования можно использовать оптический прибор ПРП-1 для визирования пути.

1.2. В случае выявления при обследовании недопустимых смещений оси рельсового пути относительно оси пролетных строений перед сменой мостовых брусьев выправляют путь.

2. Составление проекта замены брусьев по технологическим процессам № 1—3

2.1. Разработку проекта начинают с определения рабочей высоты брусьев для каждого пролетного строения, а при выполнении работы по технологическому процессу № 3, кроме того, для каждого звена.

В случае если по данным обследования и результатам нивелирования путь на мосту в профиле и по эпюре мостовых брусьев отвечает требованиям Инструкции, но содержанию искусственных сооружений, рабочие высоты новых мостовых брусьев (размер от верха бруса до горизонтальной плоскости врубки) можно определить, измерив рабочую высоту существующих брусьев.

Если состояние пути не отвечает требованиям Инструкции, рабочую высоту брусьев определяют графическим способом (рис. 1). Рекомендуются следующие масштабы графика: горизонтальный 1.50 или 1:100, вертикальный 1:1 или 1:2. В нижней части чepтeжa наносят положение осей поперечных балок и противоугонных уголков; места обрывов горизонтальных листов, стыковых накладок, рыбок и т. п. Выше вычерчивают профили левых и правых продольных балок (ферм), а в верхней части—проектную кривую верха брусьев, которая определяется в зависимости от требуемой стрелы подъема рельсового пути.

Рис.1. Графическое определение рабочей высоты брусьев

### Примечание. Продольные балки нивелируют с установкой рейки на рыбку и возле нее. Отметка по оси опорной поперечной балки возле рыбки принята за 100 мм.

Стрелу подъема рельсового пути (в пределах 1/1000—1/3000 длины пролета) принимают в соответствии с требованиями Инструкции по содержанию искусственных сооружений и Инструкции по содержанию и эксплуатации сооружений, устройств подвижного состава и организации движения на участках обращения пассажирских поездов со скоростью 141—200 км/ч.

Для разрезных пролетных строений ординаты кривой подъема рельсового пути (верха брусьев) (в мм) определяют по графику (рис. 2) путем умножения коэффициентов К на размер заданной стрелы подъема пути в середине пролета (в мм).

Очертание проектного профиля пути при относительном подъеме 1/2000— 1/3000 пролета принято по кривой, соответствующей форме линии прогиба пролетного строения под нагрузкой. При относительном подъеме пути 1/1000—1/2000 пролета очертание профиля принято по квадратной параболе с устройством обратных кривых над устоями и промежуточными опорами.

При наличии уравнительных приборов, учитывая необходимость укладки их на строго прямолинейном в профиле участке пути, кривая подъема рельсового пути размещается между концами уравнительных приборов (концом уравнительного прибора и опорной поперечной балкой при расположении уравнительного прибора с одной стороны), а ее ординаты определяют по расчетному пролету, уменьшенному на длину, занимаемую уравнительными приборами (прибором),

Укладывают уравнительные приборы на пролетном строении в соответствии с действующими Правилами и технологией укладки и замены уравнительных приборов на мостах

Проектную кривую верха брусьев наносят следующим образом. От лежащих над опорными узлами начальной и конечной точек профиля балок (ферм) каждого пролетного строения откладывают по вертикали рабочую высоту убруса. Если необходимо «смягчить» существующий профиль пролетных строений, то в начальной и конечной точках профиля принимают минимальную высоту врубки (0,5 см). Если нужно увеличить стрелу подъема рельсового пути по середине пролетного строения, то в начальной и конечной точках профиля применяют врубки большей высоты, чем по середине пролета. Через полученные точки проводят прямую линию (основание проектной кривой) и затем по вычисленным ординатам строят проектную кривую верха брусьев.

Рис 2 График для определения ординат кривой подъема рельсовою пути

на разрезных пролетных строениях

Примечание. Для определения ординат (в мм) коэффициент К для соответствующей точки нужно умножить на размер заданной стрелы подъема пути в середине пролета (в мм)

Для предварительной проверки проектный профиль можно строить только по наиболее характерным точкам, определяющим крайнее значение рабочей высоты мостовых брусьев. Измеренные вертикальные расстояния между кривой профиля левой и правой балки (фермы) с учетом выбранного вертикального масштаба дают рабочую высоту брусьев в соответствующих точках пролетного строения на левой и правой балках (фермах).

Если при предварительной проверке окажется, что требуемую рабочую высоту брусьев нельзя получить из нормальной стандартной высоты с врубкой 0,5— 3 см, то стрелу подъема изменяют в соответствии с рекомендациями, указанными в п. 1.2 п. 2.1.

На пролетных строениях с чрезмерным строительным подъемом, при котором не удается получить допустимую стрелу подъема рельсового пути, разрешается в виде исключения укладывать на одном пролете брусья двух типов 20х24 и 22х26 см. Это позволит варьировать рабочей высотой бруса в пределах от 240——З0 = 210 мм до 260—5 = 255 мм.

На многопролетных мостах при назначении и проверке рабочей высоты мостовых брусьев необходимо увязывать профиль пути на всех пролетных строениях моста, а на мостах, расположенных на кривых, при составлении профиля должна быть учтена также величина возвышения наружной нити рельсов.

2.2. После окончательной увязки высоты брусьев с очертанием кривой вычерчивают ее полностью по всем точкам и приступают к размещению мостовых брусьев, учитывая при этом расположение противоугонных уголков, а также допускаемые расстояния в свету между брусьями (10—15 см) и между вертикальными гранями брусьев около поперечных балок.

Если существующая эпюра мостовых брусьев отвечает требованиям Инструкции по содержанию искусственных сооружений, ее принимают за проектную.

В чертежах проекта указывают оси брусьев, их номера и горизонтальные расстояния. После этого измеряют рабочие высоты по оси каждого бруса и полученные результаты записывают в соответствующие графы для правой и левой балок (см. рис. 1).

2 3. Проектную эпюру расположения мостовых брусьев переносят непосредственно на пролетное строение.

Риски осей брусьев и номера брусьев отмечают на настиле тротуара с таким расчетом, чтобы они не были затерты при производстве работ.

Затем на пролетном строении снимают и заносят в журнал заготовки мостовых брусьев размеры, необходимые для заготовки каждого бруса (приложение 9).

В этот же журнал заносят рабочую высоту каждого бруса по левой и правой банкам (фермам).

2.4. При съемке размеров нужно обращать внимание на то, чтобы новые мостовые брусья после укладки по проектной эпюре не опирались на элементы верхних продольных связей между продольными балками пли главными фермами.

Зазор между элементами продольных связей и низом мостового бруса должен быть не менее 10 мм.

Для обеспечения указанного требования рекомендуется понижать верхние продольные связи между продольными балками (фермами), что должно выполняться по специальному проекту до начала работ по сплошной замене мостовых брусьев.

Если верхние продольные связи мешают укладывать отдельные мостовые брусья, допускается делать в брусьях специальные врубки. При определении размеров врубок намечают места пересечений вертикальных граней бруса с элементами продольных связей и устанавливают глубину врубки. Ширина врубки (вдоль бруса) должна обеспечивать свободное перемещение бруса по верхнему поясу балки (фермы) для очистки и окраски верхних поясов.

Запрещается стесывать всю нижнюю постель бруса на длине между продольными балками (фермами), чтобы исключить опирание бруса на элементы связей.

Результаты замера врубок для пропуска связей заносят в журнал заготовки брусьев.

2.5. Если при сплошной замене мостовых брусьев необходимо изменить существующий профиль рельсового пути, то рекомендуется, заменять брусья на каждом пролетном строении в одно «окно».

В том случае, если такое решение принять нельзя (большие объемы работ, отсутствие необходимых «окон» и пр.) в проекте должен быть разработан способ производства работ с выравниванием высот старых и новых брусьев.

При костыльном скреплении высоту брусьев временно выравнивают, укладывая карточки под рельсовые подкладки согласно требованиям Инструкции по исправлению железнодорожного пути на пучинах. На участках, где высота новых брусьев больше старых, карточки укладывают на старых брусьях заранее с устройством отводов; на участках, где высота новых брусьев меньше, карточки укладывают на новые брусья непосредственно при замене.

Места и порядок укладки карточек определяют на чертеже по расхождению кривых существующего и проектного профилей рельсового пути.

Высота карточек равна разности отметок существующего и проектного профилей рельсового пути, ее указывают в проекте.

При раздельном скреплении высоту подошвы рельса выравнивают установкой под подошву рельса регулировочных прокладок. Общая толщина прокладок под подошвой рельса не должна превышать 14 мм. Если необходимо отрегулировать больше, то разрешается под подкладки укладывать карточки толщиной до 20 мм с постановкой стрелочных шурупов. После замены всех брусьев на пролетном строении карточки и регулировочные прокладки убирают.

2.6. В случае укладки при сплошной замене мостовых брусьев новых охранных приспособлений в проекте должны быть указаны расположение стыков контррельсов (контруголков) и противоугонных (охранных) брусьев или уголков и данные для разбивки отверстий в уголках. Стыки этих элементов размещают согласно указаниям Инструкции по содержанию искусственных сооружений и фактической длины имеющихся материалов.

Для каждого элемента охранных приспособлений (кроме охранных брусьев,. которые размечают на месте укладки) составляют рабочий эскиз, на котором наносят риски и расстояния между отверстиями для прикрепления их к мостовым брусьям, расположение стыковых отверстий на вертикальных полках уголков. Кроме того, должны быть чертежи стыковых накладок уголков со всеми размерами.

Рис .3. Пример раскладки железобетонных плит, деревянных прокладок под плиты и разбивка отверстий под высокопрочные шпильки в продольных балках в пределах одной панели пролетного строения с ездой понизу

Рис. 4. Графическое определение толщины прокладки

Примечание. Продольные балки нивелируют с установкой рейки на рыбку и возле нее. Отметка по оси опорной поперечной балки возле рыбки принята за 100 мм.

2.7. Если сплошной замене подлежит мостовое полотно с охранными брусьями, прикрепленными вместе с мостовыми брусьями лапчатыми болтами, то в проекте рекомендуется предусматривать укладку вместо охранных брусьев охранных уголков, что облегчает работы и повышает надежность мостового полотна.

2.8. Длину звеньев при замене мостовых брусьев назначают в зависимости от способа производства работ. Если звенья укладывают путеукладочным краном с шлюзованием через портал, то их длину принимают равной 12,5 м. Без шлюзования путеукладочным краном УК-25/18 можно укладывать звенья длиной 25 м.

Если нецелесообразно повторно использовать деревянный настил между рельсами, противоугонные (охранные) уголки и контруголки (контррельсы), то звенья собирают на базе.

2.9. При проектировании замены мостовых брусьев звеньями должен быть разработан график выполнения работ в «окно» и установлен порядок замены брусьев на участках мостового полотна длиной менее целого звена.

3. Составление проекта замены брусьев по технологическому процессу № 4

3.1. При разработке проекта укладки звеньев мостового полотна с железобетонными плитами надлежит руководствоваться Инструкцией по применению безбалластного мосто-вого полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных строениях железно-дорожных мостов. Кривую подъема рельсового пути принимают в соответствии с п. 2.1 настоящего приложения.

3.2. Длину звеньев мостового полотна с железобетонными плитами при укладке звеньев путеукладочным краном УК-25/18 принимают 12,5 м; если звенья укладывают консольными кранами, длина звеньев может быть увеличена до 25 м.

3.3. Проект укладки звеньев мостового полотна с железобетонными плитами должен включать:

схему раскладки плит на пролетном строении в увязке с расположением их в звеньях мостового полотна; при этом в случае необходимости допускается применение инвентарных рельсов длиной менее 12,5 м (25 м); для примера, приведенного на рис. 3, при длине панели 5,5 м целесообразно принимать длину звена 11 м;

схему расположения деревянных опорных прокладок и отверстий под высокопрочные шпильки крепления плит (см. рис. 3);

данные по толщине деревянных опорных прокладок для каждого звена. Пример определения толщины прокладок графическим способом приведен на рис. 4;

конструкцию арматурных сеток прокладного слоя;

график производства работ в «окно».

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ЖУРНАЛ ЗАГОТОВКИ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

Журнал заготовки мостовых брусьев составляют после разработки проекта и перенесения проектной эпюры брусьев (их осей) на пролетное строение. В состав журнала входит обморочный чертеж (рис. 1). Рабочие высоты новых брусьев h1 и h2 заносят в журнал по данным проекта. Остальные графы журнала заполняют на мосту при съемке на пролетном строении размеров для каждого бруса. Эти размеры снимают строго по проектной оси каждого нового бруса.

За шнуровой конец бруса принимают тот, который при укладке бруса на мост располагается на однопутных мостах с правой стороны по счету километров, а на двухпутных мостах — с наружной (полевой) стороны моста.

Расстояние /- от оси узла главной фермы до оси бруса замеряют по ходу километров.

Все размеры вдоль оси бруса размечают от наружных пропилов врубок.

Положение наружного пропила со стороны шнурового конца бруса вычисляют и размечают после измерения расстояния между наружными кромками горизонтальных листов на верхних поясах левой и правой продольной балки или фермы (размер С)

Для брусьев, лежащих на обрывах горизонтальных листов, в общих графах журнала указывают полные рабочие высоты h1  и h2 без учета высоты дополни тельной врубки Δh Высоту дополнительной врубкиΔh, ее положение и размер поперек бруса Δа указывают в графе «Прочие данные»

Рис 1 Схема обмеров для журнала заготовки мостовых брусьев

При съемке размеров необходимо обращать внимание на то, чтобы новые мостовые брусья после укладки по проектной эпюре не опирались на элементы верхних продольных связей

Зазор (глубина вырубки f) между элементами продольных связей и низом мостового бруса должен быть не менее 10 мм

Для обеспечения указанного требования рекомендуется понижать верхние продольные связи между продольными балками (фермами), что должно выполняться по специальному проекту до начала работ по сплошной замене мостовых брусьев

.

ЖУРНАЛ ЗАГОТОВКИ БРУСЬЕВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СПЛОШНОЙ ЗАМЕНЕ ЬРУСЬЕВ НА ПРОЛЕТНОМ СТРОЕНИИ №. . МОСТА (ПУТЕПРОВОДА) ...-ГО КИЛОМЕТРА .. -ГО ПУТИ ЛИНИИ ... ЖЕЛЕЗНОЙ ДОР0ГИ

| № бруса | Расстояние от узла до оси бруса |  | С, см | l, см | Шнуровая сторона бруса, см |  |  |  |  |  | Нешнуровая сторона бруса, см |  |  |  |  |  | r, см | S,см | f, см | Прочие данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | b1 | h1 | m1 | n1 | k1 | t1 | b2 | h2 | m2 | n2 | k2 | t2 |  |  |  |  |
|  | № узла | L, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 233 | 224 | 115,5 | 24,5 | 21,5 | 18 | 6,5 | 8 | 12 | 24,5 | 22,8 | 18,5 | 6 | 7,5 | 12,5 | 97 | 66 | 25 |  |

ЖУРНАЛ СОСТАВИЛ

должность _________дата

подпись

В случае, когда верхние продольные связи мешают укладке отдельных мостовых брусьев, допускается устройство в брусьях специальных врубок.

При определении размеров этих врубок намечают места пересечений вертикальных граней бруса с элементами продольных связей и устанавливают глубину врубки.

Во избежание случайного несовпадения врубок b1и b2 с верхним листом продольных балок зарубка в брусьях делается шире на 10 мм с каждой стороны.

Один из размеров r или S , определяющий положение поперечных пропилов этой врубки относительно наружного кропила основной врубки на шнуровом конце бруса, назначается с таким расчетом, чтобы при очистке и окраске верхних поясов продольных балок (ферм) имелась возможность передвинуть этот брус вдоль моста на расстояние, равное его ширине.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## ЗАГОТОВКА МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ И СБОРКА ЗВЕНЬЕВ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

1. Заготовка мостовых брусьев

Обработку мостовых брусьев выполняют в соответствии с журналом заготовки мостовых брусьев (приложение 2). Работы рекомендуется производить на стройдворе или базе, где можно их максимально механизировать и применять электроинструмент.

Работой бригады по заготовке мостовых брусьев руководит мостовой мастер. При больших объемах работ рекомендуется использовать специальные станки (приложение 5) или применять высокопроизводительные механизмы (приложение 4).

Процесс заготовки брусьев без применения специальных станков расчленяется на операции, выполняемые отдельными звеньями или рабочими соответствующих квалификаций. При необходимости обработки значительного числа мостовых брусьев бригада должна состоять не менее чем из 6 чел.

Работу между звеньями распределяют следующим образом. Первое звено из двух наиболее опытных плотников выполняет следующие операции:

- обмер и отбор брусьев по сечению с нумерацией их;

- разметку врубок и отверстий в мостовых брусьях;

- стеску врубок и вырубку дополнительных ступенек под обрывы горизонтальных листов;

- вырубание гнезда и канавок для заклепочных головок;

- клеймение брусьев.

Второе звено из двух человек выполняет:

- подноску и раскладку мостовых брусьев;

- выравнивание концов брусьев по шнуру или путем установки в упор к торцам брусьев проверенной прямолинейной рейки;

- запиловку врубок;

- очистку врубок и отверстий от стружек;

- обмазку антисептиком врубок и стенок отверстий;

- укрепление брусьев от растрескивания;

- постановку обвязок из полосового железа по концам;

- укладку обработанных брусьев в штабели.

Третье звено из двух человек выполняет:

- сверление отверстий для болтов и костылей или шурупов;

- вырубку треугольных пазов под лапы лапчатых болтов;

- выдалбливание гнезд под прямоугольные подголовки лапчатых болтов;

- подноску и раскладку брусьев (в помощь второму звену).

Рабочие всех трех звеньев обрабатывают брусья пачками по 25 шт.

Каждый брус обрабатывают пооперационно в такой последовательности:

рабочие первого звена обмеряют и сортируют брусья в соответствии с журналом заготовки брусьев. Брусья с недопустимыми пороками и дефектами отбраковывают (приложение 6).

Рис. 1. Стеллаж для обработки мостовых брусьев:

/—лежни из бревен ri=20 см; 2— шпалы, 3 — бортовая доска сечением 5Х20 см, 4— свайки d =15—20 см, 5 — металлические скобы

При отборе брусьев нужно следить за тем, чтобы на одно пролетное строение моста (а для малых мостов—на мост) укладывали брусья только из одной породы дерева.

Брусья с плюсовыми допусками следует назначать в места с минимальными врубками.

Одновременно с отбором производится нумерация новых мостовых брусьев. Номера пишут масляной краской на верхней постели у шнуровых концов брусьев. За верхнюю постель брусьев принимают сторону, имеющую меньшую свилеватость.

Рабочие второго и третьего звеньев раскладывают отобранные брусья на лагах или специальных стеллажах (рис. 1).

Раскладывают брусья в порядке их номеров с выравниванием шнуровых концов брусьев по шнуру или бортовой ограничительной доске стеллажа.

Брусья укладывают в перевернутом на 180° положении—нижними постелями вверх.

После раскладки брусьев их обрабатывают.

Рабочие первого звена размечают места врубок и отверстий для болтов по журналу заготовки брусьев, а при большом числе одинаковых брусьев—по заранее заготовленным шаблонам.

При одинаковом расположении врубок и отверстий для лапчатых болтов на большом числе брусьев размечать их можно только на брусьях, уложенных по концам стеллажа. На остальных брусьях в этом случае линию запила врубок, и оси отверстий для болтов отбивают натянутым шнуром.

Размечают высоту бруса в месте прирубки по раздвижному шаблону (см. приложение 2) или рейсмусом одновременно па обоих концах брусьев.

При разметке высоты брусьев кромки врубок прочерчивают чертилкой на обеих верти кальных гранях бруса (рис. 2). Линии запила врубок отчерчивают по плотничьему угольнику на всю ширину нижней постели бруса.

После разметки врубок рабочие второго звена запиливают врубки циркульной или ленточной ручной электропилой или обычной поперечной пилой (рис. 3). Линии запила врубок должны быть строго перпендикулярны продольной оси бруса.

При запиливании врубок необходимо следить за тем, чтобы фактические линии запила хорошо совпадали с линиями разметок.

После запиловки врубок на одном брусе рабочие переходят на ближайший конец следующего бруса.

На запиленных брусьях рабочие первого звена вырубают врубки. Эту работу рекомендуется выполнять на скантованном брусе, т.е. при вертикальном положении нижней постели в последовательности, показанной на рис 4.

Рис. 2. Прочерчивание кромок                   Рис.3. Запиливание врубок

врубки на гранях бруса

После вырубки на половину ширины нижней постели брус кантуют на вторую боковую сторону и продолжают вырубку на ней.

Окончательно зачищают врубки при положении бруса нижней постелью вверх.

Врубки рекомендуется вырубать косым топором (см. приложение 5). Можно для вырубки врубок применить ручной путевой дексель.

Одновременно с вырубкой врубок рабочие первого звена стесывают дополнительные ступени под обрывы горизонтальных листов, вырубают гнезда и канавки для заклепочных головок.

Плотники первого звена ведут работу таким образом, что все выполняемые ими операции производятся одновременно на обоих концах мостового бруса;

каждый плотник все время работает на одноименных концах брусьев.

Последующую обработку мостовых брусьев ведут рабочие третьего звена с отставанием от выполнения операций по запиловке и по выделке врубок на несколько мостовых брусьев.

Сверлят отверстия для лапчатых болтов рабочие третьего звена при положении брусьев врубками вверх.

Отверстия сверлят электросверлильными машинками по дереву И-27, оснащенными штангами на опорном кольце для направления сверла — очень важно, чтобы оси отверстий были строго перпендикулярны к плоскости нижней постели мостового бруса и положение отверстий по отношению к выделанной врубке соответствовало проекту.

При сверлении отверстий для лапчатых болтов машинкой И-27 рекомендуется заменить упорное кольцо машинки специальным приспособлением, обеспечивающим вертикальность отверстий (см. приложение 5).

После просверливания отверстий нужно опробовать, хорошо ли входят в них стержни лапчатых болтов.

По окончании сверления отверстий рабочие третьего звена вырубают треугольный паз для лапы лапчатых болтов (рис. 5), и выдалбливают гнезда для подголовков лапчатых болтов, имеющих прямоугольное поперечное сечение (22х32 мм).

Треугольный паз устраивают только на тех брусьях, на которых глубина врубки превышает суммарною толщину горизонтального пакета верхнего пояса продольной балки или главной фермы. Глубину паза принимают равной разности глубины врубки 11 толщины пакета.

Гнезда для подголовков лапчатых болтов рекомендуется выдалбливать электродолбежниками И-1, которые образуют эти гнезда цепью требуемой ширины.

При долблении гнезд несколько нарушается поверхностный слой древесины внутри гнезда, поэтому для предотвращения прокручивания лапчатых болтов при подтягивании размеры с горой гнезда следует назначать на 2—3 мм меньше размеров подголовка лапчатого болта.

На брусьях, устанавливаемых у противоугонных уголковых коротышей, сверлят отверстия для горизонтальных болтов, соединяющих брусья с уголками.

При установке болтов с пружинной лапой треугольные пазы не делают и гнезда не выдалбивают.

В тех случаях, когда при замене мостовых брусьев не изменяется положение оси рельсового пути, в процессе заготовки мостовых брусьев должны сверлиться костыльные и шурупные отверстия рельсовых подкладок.

Рис.4. Вырубка и                                                     Рис.5. Вырубка треугольного паза для лап болтов
зачистка врубок

Сверление этих отверстий производится в соответствии с требованиями Инструкции по содержанию и ремонту деревянных шпал и брусьев.

Костыльные и шурупные отверстия сверлят по плоскостным центрирующим шаблонам, снабженным направляющими втулками для сверл; конструкция шаблонов такая же, как на звеносборочных базах.

Плоскостной шаблон нужно устанавливать на каждом брусе, строго центрируя его на метку оси пути.

В тех случаях, когда из-за несовпадения осей пути и пролетного строения на мосту трудно обеспечить точное размещение отверстий на каждом брусе, разрешается сверлить костыльные (шурупные) отверстия по месту, непосредственно при замене мостовых брусьев на мосту.

При смене брусьев звеньями указанные отверстия сверлят при сборке звеньев.

Все врубки и отверстия в мостовых брусьях при их заготовке должны быть аптисептированы.

Трещины в брусьях нужно заделать антисептической пастой.

Перед антисептированием врубки отверстия и трещины должны быть хорошо очищены от загрязнения, стружек и опилок.

После антисептирования обвязывают концы мостовых брусьев проволокой или полосовым железом при помощи специальных приспособлений. Вместо обвязки по концам брусьев можно устанавливать горизонтальные деревянные винты или металлические болты.

Для учета срока службы мостовых брусьев рабочие первого звена клеймят их: забивают в брус на расстоянии 10 см от шнурового конца его металлическое клеймо с указанием на нем года укладки. Тип клейма принимается по Инструкции по содержанию и ремонту деревянных шпал и брусьев.

Полностью обработанные мостовые брусья рабочие второго и третьего звеньев снимают с лаг или стеллажей и укладывают в штабеля.

Если при замене брусьев намечается укладка новых охранных приспособлений, на базе производятся обмер, сортировка и заготовка элементов контруголков, противоугонных (охранных) уголков или противоугонных (охранных) брусьев.

2. Сборка звеньев мостового полотна с деревянными брусьями

2.1. Заготавливают мостовые брусья при сборке звеньев в соответствии с п. 1 настоящего приложения.

2.2. Собирают звенья на стеллаже, устроенном на спланированной горизонтальной площадке (рис. 6). Длина стеллажа определяется длиной собираемых звеньев.

Рис. 6. Стеллаж для сборки звеньев мостового полотна:

1 — мостовой брус;  2—шпалы (через 1,5 м);  3—скоба;  4—брусья сечением

20Х20 см; 5 — шнуровой двутавр № 20

Примечание. Шнуровой двутавр устанавливается по наружному пропилу врубки в мостовом брусе.

2.3. Собирает звенья бригада из 8 чел. под руководством мостового мастера в такой последовательности:

- рабочие № 1—4 выкладывают заготовленные брусья на стеллаже в нормальном положении (врубками вниз) в порядке их нумерации с обеспечением проектных расстояний между ними;

- рабочие № 7—8 отмечают положение оси на двух концевых брусьях звена в соответствии с замерами, внесенными в «Журнал заготовки мостовых брусьев» (приложение 2). На остальных брусьях ось пути отбивают шнуром, натянутым по меткам на концевых брусьях звена, и закрепляют чертилкой;

- рабочие № 5—6 размечают отверстия в мостовых брусьях для костылей (шурупов) по плоскостным центрирующим шаблонам, снабженным направляющими втулками для сверл.

Плоскостной шаблон устанавливают на каждом брусе, строго центрируя его на ось пути;

рабочие № 3—6 раскладывают рельсовые подкладки и амортизирующие прокладки, а также костыли (путевые шурупы). После раскладки забивают дополнительные костыли на 1/3 их длины или наживляют шурупы.

Инвентарные путевые рельсы укладывают на рельсовые подкладки. Чтобы расположить концы рельсов строго по наугольнику и получить нормальные зазоры, оба рельса одного звена должны иметь одинаковую длину. Отклонения в длине рельсов допускаются не более ±6 мм при условии, что удлинение одного рельса против другого будет компенсировано на следующих звеньях; рабочие № 7—8 после укладки рельсов размечают оси брусьев на рельсах точно в соответствии с проектной эпюрой. Ось каждого бруса отмечают краской на шейке рельса, обращенной внутрь пути; положение осей на второй рельс переносится по наугольнику.

Прикрепляют рельсы рабочие № 1—4.

Шнуровой рельс звена прикрепляют к брусьям по направлению без шаблонов.

При костыльном скреплении все костыли наживляют ударами легкого молотка в просверленные для них отверстия, а затем электропневматическими костылезабивщиками забивают до плотного прилегания к подошве рельса.

При раздельном рельсовом скреплении все ранее наживленные шурупы шнурового рельса завертывают шурупно-гаечными ключами.

Во время наживления и забивки костылей, а также при завертывании шурупов нужно следить, чтобы не образовался перекос подкладок и их ребра не попадали под рельс.

Прикрепляется второй путевой рельс обязательно по глухим шаблонам (рис. 7). При пользовании глухими шаблонами не нужно предварительно пришивать рельс на некоторой части брусьев для закрепления ширины колеи.

На линиях, оборудованных автоблокировкой, концы рельсов в пределах стыковых накладок и сами накладки тщательно очищают от грязи, окалины и ржавчины. После очистки соприкасающиеся поверхности рельсов и накладок промывают керосином, протирают насухо и покрывают графитовой смазкой. Оставлять без смазки зачищенные поверхности накладок и концов рельсов запрещается. До установки на мост рельсов и накладок необходимо оберегать их поверхности от загрязнения и повреждения.

Рис. 7. Глухой путевой шаблон для установки ширины рельсовой колеи:

а — ширина головки рельса

Одновременно при сборке звеньев мостового полотна рекомендуется укладывать на них контруголки и охранные уголки. Для этого рабочие № 5—8 в соответствии с эпюрой раскладки мостовых брусьев размечают и сверлят отверстия в уголках и стыковых накладках. Следует иметь в виду: контруголки нужно укладывать со смещением на 3—4 бруса от конца звена, чтобы избежать попадания их стыков в створ со стыками путевых рельсов.

Уголки укладывают на требуемом расстоянии от путевых рельсов по шаблону и через отверстия в горизонтальных полках этих уголков сверлят отверстия для шурупов (костылей) в мостовых брусьях; просверленные отверстия очищают от стружек, антисептируют и элементы охранных приспособлений прикрепляют к брусьям звена шурупами (костылями).

При одновременном прикреплении мостовых брусьев и охранных уголков лапчатыми болтами отверстия в горизонтальных полках охранных уголков размечают по фактическому расположению отверстий в мостовых брусьях собранного звена, при этом отверстия в горизонтальных полках новых уголков допускается сверлить диаметром 30—32 мм. Охранные уголки при транспортировке крепят временными болтами к каждому четвертому брусу.

Окончив заготовку звеньев мостового полотна, их укладывают на деревянные лежни в штабеля по 3—4 в каждом. Порядок укладки звеньев в штабеля сверху вниз и должен соответствовать порядку укладки этих звеньев на мосту.

Подают заготовленные звенья мостового полотна на объект на питающих платформах укладочного поезда.

Грузят звенья на платформу укладочного крана в последовательности, обратной их укладке на мосту, т. е. звено № 1 укладывают на платформу последним.

Направление концов звеньев при их погрузке на состав должно соответствовать направлению, которое требуется при укладке звеньев на мосту.

3. Сборка звеньев мостового полотна с железобетонными плитами

3.1. Собирают звенья на специальной монтажной площадке, оборудованной сборочным стеллажом при помощи автомобильных (гусеничных) или железнодорожных кранов. В качестве монтажной площадки рекомендуется использовать свободный тупик.

3.2. Перед сборкой все железобетонные плиты должны быть тщательно осмотрены; плиты с недопустимыми дефектами, особенно трещинами в средней части вдоль пути, отбраковывают согласно Инструкции по применению безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах на металлических пролетных строениях железнодорожных мостов.

Нельзя использовать плиты без заводского паспорта.

3.3. При сборке звеньев плиты укладывают на головки рельсов сборочного пути или стеллажа. Перед сборкой головки рельсов должны быть выправлены по уровню.

3.4. Работы по сборке звеньев выполняют под руководством мостового мастера в следующем порядке:

- в соответствии с проектной эпюрой расположения плит на пролетном строении плиты укладывают на рельсы сборочного пути или стеллажа с соблюдением точного расстояния между плитами. После укладки всех плит звена проверяют его общую длину;

- устанавливают закладные болты в отверстия плит;

- заполняют смазкой ПВК отверстия для закладных болтов в целях предотвращения попадания в них влаги;

- раскладывают на плиты резиновые прокладки и рельсовые подкладки;

- устанавливают изолирующие втулки;

- прикрепляют рельсовые подкладки и укладывают прокладки под рельс;

- укладывают и прикрепляют клеммными болтами путевые рельсы, вначале шнуровой, а затем второй рельс по шаблону. Концы рельсов выравнивают по наугольнику.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗВЕНЬЕВ ПУТИ ДЛИНОЙ 12,5 м, ОМ

| Температура воздуха, °С |  | Состояние поверхности плит |  | Температура воздуха, °С |  | Состояние поверхности плит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | до | Сухая | Увлажненная | от | до | Сухая | Увлажненная |
| -9 -5 0 —5 0 | -5 0 +5 | 4200 1600 800 | 2100 800 400 | +5 +10 +15 | +10 +15 и выше | 600 500 400 | 300 250 200 |

Примечание. Для звеньев длиной 25 м сопротивление соответственно уменьшается в 2 раза.

3.5. После сборки звена проверяется его электрическое сопротивление, дважды на каждом звене. Второе измерение производят сразу после первого, переключив проводники с левого рельса на правый.

Сопротивление, измеренное прибором Ц-315, должно быть не ниже указанного в таблице.

3.6. Для исключения перекосов плит в звене, при их транспортировке в швы между плитами устанавливают распорки. Для транспортировки и укладки звеньев применяется жесткая металлическая монтажная балка (траверса).

3.7. Все звенья должны быть пронумерованы в порядке их укладки по проекту.

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## ПЕРЕЧЕНЬ

## МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СПЛОШНОЙ ЗАМЕНЕ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

| № п/п | Наименование |  | Число штук, необходимое |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При заготовке брусьев, звеньев | при выполнении работ по технологическому процессу |  |  |  |
|  |  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 1 | Передвижная электростанция ЖЭС-2С, ЖЭС-2К, АБ2-Т/230, АБ2-Т/230А (если нет постоянной электросети) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Электросверлильная машина по дереву И-27 |  |  | 1 | 1 | 1 | — |
| 3 | Электропневматические костыльные молотки ЭПК-2, ЭПК-3 |  |  | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 4 | Элелтрогидравлический костылевыдергиватель КВД-1, ЭКВ-2 |  |  | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 5 | Электрогаечный ключ ЭК-1 (путевой для болтов рельсовых стыков) |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Электрощетка для очистки металлоконструкций и рельсовых стыков |  |  | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | Гидравлический разгоночный прибор РН-01 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Двухколесные однорельсовые тележки |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 9 | Переносной телефонный аппарат |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Домкраты путевые гидравлические ДГ-04А, ДГ-01А, ДГ-06 |  |  | 4 | — | — | — |
| 11 | Шаблон путевой измерительный ЦУП |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  | Раздвижной шаблон для разметки рабочей высоты брусьев | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Приспособление, обеспечивающее вертикальность отверстий, высверливаемых электросверлильной машиной | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 |  | Универсальный центрирующий прибор (шаблон кондуктор) для сверления шурупных и костыльных отверстий | 1 | — | — | — | — |
| 15 |  | Электродолбежник И-1 | 1 | — | — | — | — |
| 16 |  | Электропилы ручные | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 |  | Облегченный путевой вагончик | — | 1 | 1 | — | — |
| 18 |  | Ручной наждак для заточки инструмента | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 |  | Угольник путевой | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 |  | Нивелир со штативом (ПРП-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 |  | Рейки для нивелирования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 |  | Рулетка 20 м | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 23 |  | Метры металлические | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 |  | Рейсмус | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 |  | Угольник плотничный | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 |  | Клещи рельсовые | — | — | 20 | — | — |
| 27 |  | Клещи шпальные | 4 | 8 | 11 | — | — |
| 28 |  | Бурава d ==12, 16, 23 мм | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 29 |  | Долото | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| 30 |  | Пила поперечная длиной 1,2 м | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
| 31 |  | Топор | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 32 |  | Топор косой для вырубок врубок | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 33 |  | Дексель | 2 | — | — | — | — |
| 34 |  | Шнур с отвесом | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 |  | Кувалда Лом: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 |  | Остроконечный | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 37 |  | Лапчатый | — | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 38 |  | специальный с дополнительной лапой | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 |  | Напильник | 2 | 1 | 1 | i | 1 |
| 40 |  | Чертилка металлическая | 2 | 1 | 1 | !l | I |
| 41 |  | Молоток весом 1,5—2,0 кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 |  | Костыльный молоток | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 43 |  | Торцовый шурупный ключ | — | 4 | 13 | 4 | 4 |
| 44 |  | Хомут-ударник для установки лапчатых болтов Ключ гаечный: | — | 1 | 4 | 8 | — |
| 45 |  | Путевой | — | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 46 |  | Торцовый | — | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 47 |  | Гвоздодер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 |  | Лопата стальная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 |  | Зубило | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 50 |  | Скребок для очистки брусьев от грязи | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 51 |  | Щетка металлическая ручная | — | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 52 |  | Метла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 |  | Веревка (10 м) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 |  | Приспособления для антисептирования врубок и отверстий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 |  | Приспособление для обвязки брусьев | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| 56 | Лапчатые болты для опробования отверстий |  | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Кисть малярная № 24—30 |  | — | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 58 | Ведра |  | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | Ящик для болтов и костылей |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | Сигнальные знаки и принадлежности сигналистов (число комплектов) |  | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Аптечка |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Спецодежда согласно требованию техники безопасности (число комплектов) |  | 6 | 10 | 20 | 26 | 34 |

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

1. Станок для прирубки мостовых брусьев (рис. 1).

Станок для прирубки мостовых брусьев разработан инж. Г. В. Руоколайненом и применялся Мостостроем № 6 Минтрансстроя. Станок состоит из двух агрегатов (правого и левого), установленных на одном общем деревянном лафете. Каждый агрегат имеет следующее оборудование:

большой электродолбежник 3 мощностью 5 кВт с цепными фрезами для изготовления врубок сечением 30Х220 мм при скорости резания 1 см/с;

электродрель 1 (И-27) мощностью 0,6 кВт для сверления отверстий под лапчатые болты; рекомендуется заменить опорное кольцо специальным приспособлением, обеспечивающим вертикальность отверстий;

электродолбежник 4 мощностью 0,8 кВт для изготовления гнезд под прямоугольные подголовки лапчатых болтов с фрезами сечением 22х32 мм;

малые электродолбежники (на чертеже не показаны) для образования канавок под заклепочные головки.

Агрегаты состоят из станины 9 (швеллер № 30) и приспособлений для: 14— разметки рабочей высоты бруса в месте прирубки (ходовой винт с рукояткой, упор с параллельными и измерительной линейками); 2—закрепления бруса (откидные струбцины); 11—перемещения большого электродолбежника при изготовлении врубок шириной больше 220 мм (трубчатая направляющая — ось для откидывания долбежника в холостое положение); 7— фиксирования требуемой ширины врубок при перемещении большого электродолбежника (муфты со стопорными винтами на трубчатой направляющей); 15— установки станка на ось врубки соответственно расстоянию между продольными балками или фермами, к которым прирубается брус (овальные отверстия у болтового прикрепления станины к деревянному лафету); 10—разметки осей заклепочных рядов на постели врубки (шпильки-чертилки на планке фрезы большого долбежника); 13—прикрепления электродрели в требуемом относительно мостового бруса положении (овальное отверстие — прорезь в станине, в месте болтового прикрепления электродолбежника) .

Малый электродолбежник прикреплен к большому электродолбежнику осью 5. Требуемое положение долбежника относительно врубки вдоль бруса фиксируется на этой оси муфтами со стопорными винтами 6. Положение электродрели и

Рис. 1. Станок для прирубки мостовых брусьев:

! — электродрель И-27; 2 — откидная струбцина для закрепления бруса; 3 — большой электродолбежник для изготовления врубок; 4 — электродолбежник для изготовления гнезд под лапчатые болты; 5 — ось электродолбежника 4; 6 — стопорные винты; 7 — муфты для фиксирования ширины врубки; 5 — деревянная прокладка; 9 — швеллер станины; 10 — чертилки для разметки заклепочных головок; 11 — направляющие для перемещения электродолбежника 3; 12 — упор для мостового бруса; 13—отверстие для прикрепления электродрели; 14— приспособление для разметки рабочей высоты бруса; 15—отверстия для установки станка на требуемое расстояние между врубками

Рис.2. Раздвижной шаблон для разметки врубок :

а- общий вид шаблона; б - установка шаблона на брусе; в—деталь прикрепления измерительной линейки; 1- зажимной винт; 2- верхняя постель бруса; 3- измерительная линейка; 4- уголок 35х35х4; 5- заклепки d = 5 впотай; 6- гайки.

|  | Рис 3 Косой топор для затески врубок |
| --- | --- |

Рис.4. Приспособление для сверления отверстий под лапчатые болты

а—со стороны врубки, б—план, в—деталь удлинителя, применяемого при изготовлении широких врубок

Рис. 5. Приспособление для стягивания мостовых брусьев (а) и деталь рычага {б)

малого электродолбежника поперек мостового бруса регулируется толщиной прокладок 8. Положение мостового бруса в продольном его направлении фиксируется упором 12 из металлического уголка, прикрепленного к деревянному лафету.

Прирубку брусьев на станке выполняет звено из четырех плотников, из них трое 4-го разряда и один 3-го разряда.

- Процесс прирубки каждого мостового бруса на станке состоит из следующих операций:

- подача бруса на станок и нанесение краской его номера;

- установка бруса на обоих концах в соответствии с требуемой высотой врубки;

- закрепление бруса;

- изготовление врубок цепной фрезой электродолбежника;

- долбление гнезд под прямоугольные подголовки лапчатых болтов;

- поворот бруса нижней постелью вверх;

Рис.6. Хомут-ударник для осаживания лапчатых болтов 1 — мостовой брус, 2 — лапчатый болт

- разметка канавок под заклепочные головки,

- вырубка канавок под головки заклепок,

- очистка врубок от стружек и антисептирование врубок и стенок отверстий

Весь цикл по обработке бруса на прирубочном станке составляет не более 2 мин Ориентировочная производительность звена из четырех плотников за смену составляет 250—260 обработанных мостовых брусьев.

4. Раздвижной шаблон для разметки врубок (рис. 2).

3. Косой топор для затески врубок (рис 3).

4. Приспособление для сверления отверстий под лапчатые болты (рис. 4).

5. Приспособление для стягивания мостовых брусьев (рис. 5). 6 Хомут-ударник для осаживания лапчатых болтов (рис. 6) Лапчатый болт при применении хомута-ударника устанавливается в такой последовательности рабочий, стоящий на раздельном тротуаре, заводит рукой в просверленное в брусе отверстие конец болта до упора, затем надевает хомут-ударник на брус 7, вслед за этим рывками снизу вверх рабочий осаживает лапчатый болт 2 в мостовой брус при помощи хомута-ударника.

Рис.7. Костыльный лом с лапой:

а- положение костыльного лома на рельсе; б- вид захвата с торца

7. Костыльный лом с лапой (рис. 7).

Костыльный лом с лапой применяется для удаления костылей в том случае, когда нет электрокостылевыдергивателей. Этим ломом легко удаляют костыли, установленные в желобе между рельсом и контррельсом. Выдергивают костыли следующим образом: лапу опускают между путевым рельсом и контррельсом и подводят под головку костыля, затем, опирая лом на головку контррельса, поддергивают костыль. Для окончательного выдергивания костыля из-за недостаточной высоты контррельса укладывают между головкой контррельса и ломом подкладку—упор для лома.

8. Приспособление НИИ мостов для подъемки плит мостового полотна (рис. 8, 9).

Для подъемки плит мостового полотна при его выправке в овальное отверстие плиты опускают болт с подъемной пластинкой и поворачивают на 90°, чтобы пластинка встала поперек отверстия под плитой. После этого на болт надевают рамку до упора ее на балку под плитой.

Закручиванием гайки достигается подъемка плит полотна до заданного размера, проверяемого путейским уровнем или по нивелиру.

А-А

Рис. 8. Приспособление

НИИ мостов

Рис 9 Последовательность работ при установке приспособления НИИ мостов

СОДЕРЖАНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

## ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДРЕВЕСИНЕ И ОБРАБОТКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОСТОВЫХ БРУСЬЕВ

Мостовые брусья поставляются из пиломатериалов не ниже 1-го сорта по ГОСТ 8486—66 «Пиломатериалы хвойных пород».

В мостовых брусьях не допускаются пороки древесины (по ГОСТ 2140—81), превышающие установленные в табл.1. ограничения.

Таблица  1

Максимальные paзмеры и число пороков

Пороки древесины (по ГОС1 2140—81)

1. Сучки

а) сросшиеся и несрос-

шиеся здоровые, темные

просмоленные (роговые)

б)загнившие, гнилые

и табачные

Допускаются:

на сторонах брусьев размером не более 1/4 ширины стороны бруса. Число не нормируется, на кромках брусьев размером не более 1/5 ширины стороны бруса. Число не нормируется

Допускается:

на сторонах брусьев размером не более 1/5 ширины стороны бруса, не более одного сучка на любом участке брусьев длиной 1 м на каждой из сторон, на кромках брусьев размером не более 1/4 ширины стороны бруса не более 3/4 сучка на любом участке брусьев длиной 1 м Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили

Примечания 1 Сучки размером до половины максимально допускаемых не учитываются.

2 Сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм допускаются без ограничения по большой оси.

3 Размер сучка определяется расстоянием между касательными  к контуру сучка проведенными параллельно продольной оси бруса. Размер сшивного сучка на сторонах брусьев принимается равным 1/2 ширины этой стороны бруса.

4 На участке бруса длиной 200 мм сумма размеров всех сучков, расположенных на этом участке не должна превышать предельного размера сучков.

2 Гнили внутренние,

заболонные

3 Внутренняя темнина

(внутренняя краснина)

4 Заболочные грибные 
окраски (синева, цветные
заболонные пятна), плесень

5 Трещины

Не допускаются

Допускаютсяся в виде полос и пятен суммарной площадью не более 10% площади бруса

Допускаются поверхностные окраски в виде пятен и полос, а глубокие—суммарной площадью не более 10% площади бруса

Трещины на сторонах и кромках в том числе с выходом в торец, допускаются глубиной не более 1/5 толщины бруса и суммарной длиной не более 800 мм Трещины толщиной 0,5 мм и глубиной о мм (волосные) не учитываются

Торцовые трещины  в том числе сквозные, допускаются суммарной длиной на обоих торцах не более 150 мм

Примечание. Размеры допускаемых трещин установлены для брусьев с абсолютной  влажностью не более 25%. В древесине с большей влажностью эти размеры трещин уменьшаются вдвое.

6 Сердцевина    (сердце-

видная трубка) и двойная

сердцевина

7 Наклон волокон (косо-

слой)

8 Прорость

9 Смоляные кармашки

10 Червоточина

11 Рак

Допускаются здоровые без отлупных и радиальных трещин

Допускается при отклонении во iokoh от прямого направления не более чем на 7%

Допускается односторонняя шириной не более 0,1 ширины соответствующей стороны бруса и длиной не более 160 мм

Допускаются на любом участке длиной 1 м не более 2 шт

Допускается только поверхностная (короед) на обзольных частях бруса

Не допускается

Примечание. Пороки древесины, не упомянутые в настоящей таблице, допускаются.

Дефекты обработки брусьев не должны превышать ограничений, установленных в табл.2._____ _______________________________________________

Таблица 2

| Дефекты обработки | Нормы дефектов обработки |
| --- | --- |
| - Обзол - Кривизна, покоробленность, продольная и винтовая - Поперечная покоробленность - Непараллельность сторон и кромок - Чистота поверхности - Опиловка торцов | Допускается только тупой при условии, что пропи- ленная часть каждой стороны бруса без ограниче- ния по длине составляет не менее 5/6 ширины сто- роны Допускается стрела прогиба не более 6,5 мм на длине бруса Допускается стрела прогиба не более 1% ширины Бруса Отклонения от взаимной параллельности сторон и кромок разрешаются в пределах норм допускаемых отклонений по толщине и ширине Не ниже 2-го класса по ГОСТ 7016-82 В брусьях один торец должен быть опилен пер- пендикулярно к продольной оси бруса. Отклонения от прямоугольности торца допускаются не более 5% толщины и ширины бруса соответственно |

Примечание. Размеры отклонения от правильной формы бруса (кривизна, покоробленность) установлены для брусьев с абсолютной влажностью не более 25%. При большей влажности эти отклонения уменьшаются вдвое.

СОДЕРЖАНИЕ